Администрация муниципального района «Печора» отдел экономики и инвестиций администрации МР «Печора»

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ МО МР «Печора»

за 2018 год

Печора, 2019

[ВВЕДЕНИЕ ……. ………………………………………………………………………3](#_Toc418688705)

[1. Основные результаты и сведения о выполнении расходных обязательств МО МР «Печора» реализации муниципальных программ МО МР «Печора» за 2018 год ………………………………………………………………………………….6](#_Toc418688706)

**2. Сведения о выполнении расходных обязательств МО МР «Печора» и использовании иных средств на выполнение мероприятий муниципальных программ МО МР «Печора»………………………………………………………..23**

[3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ МО МР «Печора» за 2018 год ………………………………………………………………………………….2](#_Toc418688707)4

[4. Оценка эффективности реализации муниципальных программ МО МР «Печора»……………………………………………………………………………….](#_Toc418688709)29

[5. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ МО МР «Печора» ……………………..](#_Toc418688710)30

# ВВЕДЕНИЕ

Разработка, реализация и оценка эффективности реализации муниципальных программ МО МР «Печора» осуществляется в соответствии с постановлением администрации МР «Печора» от 21.07.2014 №1157/1 «Об утверждении порядка и методических рекомендаций по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Печора».

Перечень муниципальных программ, действовавших в 2018 году

на территории МО МР «Печора»

| №  п/п | Наименование муниципальной программы | Период реализации | Нормативно-правовой акт,  дата и № | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Соисполнители муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие экономики  МО МР «Печора» | 2014-2021 | Постановление администрации МР «Печора» от 24.12.2013 г. № 2519 | Отдел экономики и инвестиций администрации МР «Печора» | Сектор потребительского рынка и развития предпринимательства администрации МР «Печора» |
| 2 | Развитие агро-промышленного и рыбохозяйствен-ного комплексов МО МР «Печора» | 2014-2021 | Постановление администрации МР «Печора» от 24.12.2013 г. № 2512 | Отдел экономики и инвестиций администрации МР «Печора» | Сектор потребительского рынка и развития предпринимательства администрации МР «Печора»;  МКУ «Управление капитального строительства» |
| 3 | Жилье, жилищно – коммунальное хозяйство и территориальное развитие МО МР «Печора» | 2014-2021 | Постановление администрации МР «Печора» от 24.12.2013 г. № 2515 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Печора» | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора»;  Отдел архитектуры и градостроительства администрации МР «Печора»;  МКУ «Управление капитального строительства»;  Комитет по управлению муниципальной собственностью МР «Печора»;  Управление образования МР «Печора»;  Управление культуры и туризма МР «Печора»;  Административно-хозяйственный отдел администрации МР «Печора» |
| 4 | Развитие образования  МО МР «Печора» | 2014-2021 | Постановление администрации МР «Печора» от 24.12.2013 г. № 2516 | Управление образования МР «Печора» | Сектор молодежной политики администрации МР «Печора» |
| 5 | «Развитие культуры и туризма на территории МО МР «Печора» | 2014-2021 | Постановление администрации МР «Печора» от 08.092014 г.  № 1391/1 | Управление культуры и туризма МР «Печора» | -- |
| 6 | Развитие физической культуры и спорта МО МР «Печора» | 2014-2021 | Постановление администрации МР «Печора» от 24.12.2013 г. № 2517 | Сектор по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» | -- |
| 7 | Развитие системы муниципального управления МО МР «Печора» | 2014-2021 | Постановление администрации МР «Печора» от 24.12.2013 г. № 2518 | Отдел экономики и инвестиций администрации МР «Печора» | Управление финансов муниципального района «Печора»;  Комитет по управлению муниципальной собственностью муниципального района «Печора»;  Сектор по кадрам и муниципальной службе администрации муниципального района «Печора»;  Сектор по работе с информационными технологиями администрации муниципального района «Печора»;  Главный специалист по противодействию коррупции администрации МР «Печора» |
| 8 | Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Печора» | 2014-2021 | Постановление администрации МР «Печора» от 24.12.2013 г. № 2514 | Отдел экономики и инвестиций администрации МР «Печора» | Управление образования МР «Печора»;  Управление культуры и туризма МР «Печора»;  Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Печора»;  Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора»;  Сектор по работе с информационными технологиями администрации МР «Печора»;  Консультант-эксперт (по профилактике терроризма и экстремизма) администрация МР «Печора»;  МКУ «Управление капитального строительства»;  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» |
| 9 | Социальное развитие МО МР «Печора» | 2014-2021 | Постановление администрации МР «Печора» от 24.12.2013 г. № 2520 | Отдел экономики и инвестиций администрации МР «Печора» | Управление образования МР «Печора»; Управление культуры и туризма МР «Печора»;  Отдел по управлению жилым фондом администрации МР «Печора»;  Сектор по социальным вопросам администрации МР «Печора»;  Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Печора» |

Состав муниципальных программ МО МР «Печора»,

действовавших в 2018 году

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Подпрограммы муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Развитие экономики  МО МР «Печора» | Стратегическое планирование в МО МР «Печора»  Инвестиционный климат в МО МР «Печора»  Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Печора» |
| 2 | Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов МО МР «Печора» | Развитие сельского хозяйства и рыбоводства на территории МО МР «Печора»  Устойчивое развитие сельских территорий МО МР «Печора» |
| 3 | Жилье, жилищно – коммунальное хозяйство и территориальное развитие МО МР «Печора» | Улучшение состояния жилищно – коммунального комплекса на территории МО МР «Печора»  Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на территории МО МР «Печора»  Дорожное хозяйство и транспорт МО МР «Печора»  Повышение собираемости средств с потребителей (население) за жилищно - коммунальные услуги МО МР «Печора»  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального района «Печора»  Улучшение состояния территорий МО МР «Печора» |
| 4 | Развитие образования  МО МР «Печора» | Развитие системы дошкольного образования на территории МО МР «Печора»  Развитие системы общего образования на территории МО МР «Печора»  Дети и молодежь МО МР «Печора»  Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков МО МР «Печора»  Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы |
| 5 | Развитие культуры и туризма на территории МО МР «Печора» | - |
| 6 | Развитие физической культуры и спорта МО МР «Печора» | - |
| 7 | Развитие системы муниципального управления МО МР «Печора» | Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО МР «Печора»  Управление муниципальным имуществом МО МР «Печора»  Муниципальное управление МР «Печора»  Электронный муниципалитет  Противодействие коррупции в МО МР «Печора» |
| 8 | Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Печора» | Охрана окружающей среды на территории МО МР «Печора»  Укрепление правопорядка, защита населения и территории МО МР «Печора» от чрезвычайных ситуаций  Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и табакокурения в МО МР «Печора»  Профилактика терроризма и экстремизма на территории МО МР «Печора»  Повышение безопасности дорожного движения |
| 9 | Социальное развитие МО МР «Печора» | Содействие занятости населения МО МР «Печора»  Социальная поддержка отдельных категорий граждан, развитие и укрепление института семьи на территории МО МР «Печора»  Поддержка некоммерческих общественных организаций МО МР «Печора»  Здоровое население МО МР «Печора» |

# Основные результаты реализации муниципальных программ

# МО МР «Печора» за 2018 год

В 2018 году в рамках Стратегии социально-экономического развития МО МР «Печора» реализовывались мероприятия 9 муниципальных программ (30 подпрограмм) по основным направлениям социально – экономического развития:

- экономическое развитие;

- социальное развитие;

- развитие системы муниципального управления;

- обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.

**По направлению «Экономическое развитие»** реализованы мероприятия муниципальных программ:

- «Развитие экономики МО МР «Печора»;

- «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов МО МР «Печора»;

- «Жилье, жилищно – коммунальное хозяйство и территориальное развитие МО МР «Печора».

**Итоги реализации муниципальной программы**

**«Развитие экономики МО МР «Печора»**

В целях обеспечения устойчивого экономического развития муниципального района «Печора» врамках подпрограммы 1 «Стратегическое планирование в МО МР «Печора» обеспечено функционирование комплексной системы стратегического планирования в муниципальном районе:

осуществлялась реализация мероприятий 9 муниципальных программ;

ежеквартально осуществлялся мониторинг реализации муниципальных программ;

реализация Стратегии социально-экономического развития осуществлялась на основании плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития МО МР «Печора», утвержденного постановлением администрации от 27.03.2018 г. № 281;

разработан прогноз социально-экономического развития МО МР «Печора» на долгосрочный период на 2019-2021 гг.

Запланированные основные мероприятия и контрольные события выполнены.

Плановое значение достигнуто по одному целевому показателю (индикатору) подпрограммы из двух запланированных.

В рамках подпрограммы 2 «Инвестиционный климат в МО МР «Печора»осуществлены мероприятия по созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности на территории муниципального района «Печора», разработано постановление администрации МР «Печора» от 29.12.2018 г. № 1566 «Об утверждении перечня инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств бюджета МО МР «Печора» на 2019-2021 годы», проводился мониторинг инвестиционных проектов, реализуемых на территории МО МР «Печора».

Запланированные мероприятия и контрольные события подпрограммы выполнены.

Не достигнуто значение показателя по доле объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по отношению к объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг, в связи со снижением объема инвестиций, поступивших на территорию района, за счет всех источников финансирования.

В целях формирования благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы 3 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Печора»выполнены мероприятия по формированию благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства.

Оказана информационная, финансовая, имущественная поддержка субъектам малого бизнеса.

В рамках реализации информационной поддержкиоказана методическая и консультационная помощь субъектам малого бизнеса.

Финансовая поддержка оказана 3 субъектам малого бизнеса:

- К(Ф)Х Бочкову Н.В. на приобретение пресс-подборщика рулонного стоимостью 380, 0 тыс. рублей, субсидия за счет средств бюджета МО МР «Печора» составила 190,0 тыс. рублей;

- КФХ Игнатовой Т.В. на приобретение оборудования для заготовки сена: косилка дисковая навесная КДН-210 и прицепные колесно-пальцевые грабли стоимостью 446,1 тыс. рублей, субсидия за счет средств бюджета МО МР «Печора» составила 267,7 тыс. рублей;

- ИП Родинцеву В.Ф. на приобретение оборудования для хлебопечения общей стоимостью 907,8 тыс. рублей, субсидия за счет средств бюджета МО МР «Печора» составила 211,6 тыс. рублей.

В результате оказания финансовой поддержки в 2018 году создано 2 новых рабочих места.

В рамках оказания имущественной поддержки субъектам малого бизнеса осуществлялось предоставление в аренду муниципальной собственности.

Все мероприятия подпрограммы и контрольные события, запланированные на 2018 год выполнены в полном объеме.

Плановое значение показателя не достигнуто по 1 индикатору, а именно по количеству малых и средних предприятий в расчете на 10 тыс. человек населения муниципального района из 6 запланированных, в связи с ухудшением экономических условий деятельности предприятий, снижением реальных доходов населения.

**Итоги реализации муниципальной программы**

**«Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного**

**комплексов МО МР «Печора»**

Реализация муниципальной программы направлена на создание условий для устойчивого развития агропромышленного, рыбохозяйственного комплексов и сельских территорий.

В целях поддержки сельхозпроизводства **в рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства на территории МО МР «Печора»** проведена 21 ярмарка выходного дня.

Покупателям были предложены товары сельхозпроизводителей, фермеров, личных подсобных хозяйств и иных товаропроизводителей Печорского района.

На ярмарках была представлена мясная и молочная продукция, картофель, рыба, яйцо, хлеб и хлебобулочные изделия, рассада, овощи.

Также в рамках подпрограммы реализован народный проект по приобретению оборудования для производства мягких сыров ООО «АгроВид».

По итогам года в полном объеме выполнены все запланированные контрольные события.

Плановые значения не достигнуты по 4 показателям (общий объем производства молока в хозяйствах всех категорий, общий объем производства скота и птицы на убой, общий объем производства картофеля и овощей в хозяйствах всех категорий) из 5, в связи с сокращением поголовья скота в личных подсобных хозяйствах населения, сокращением крестьянско-фермерских хозяйств, что повлияло на снижение объемов производства молока.

В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий МО МР «Печора» планировалось завершить работы по благоустройству территории при строительстве водопровода в п. Озерный. Работы не выполнены в связи с нарушением условий контракта подрядчиком при строительстве водопроводных сетей и невозможностью завершить работы по благоустройству территории по причине судебных разбирательств.

**Итоги реализации муниципальной программы**

**«Жилье, жилищно-коммунальное хозяйство и территориальное развитие МО МР «Печора»**

В целях повышения доступности жилья, качества и надежности предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг, развития транспортной инфраструктуры, стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории МР «Печора» реализовывались мероприятия муниципальной программы «Жилье, жилищно-коммунальное хозяйство и территориальное развитие МО МР «Печора».

Мероприятия **подпрограммы 1 «Улучшение состояния жилищно-коммунального комплекса на территории МО МР «Печора»** реализуются в целях обеспечения населения муниципального района качественными и доступными жилищными и коммунальными услугами. В рамках подпрограммывыполнены работы:

по капитальному ремонту многоквартирных домов;

по адаптации объектов жилого фонда и жилой среды к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения;

по капитальному ремонту водопроводных сетей;

по капитальному ремонту тепловых сетей;

по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления.

По итогам года в полном объеме выполнено три основных мероприятия, два основных мероприятия выполнены частично. Из 21 запланированного контрольного события выполнено 18. Контрольные события не выполнены в полном объеме в связи с тем, что не состоялся аукцион на приобретение погружного фекального насоса, а также работы по разработке документации по планировке территории в целях развития газификации перенесены на 2019 год, в связи с уточнением сметной стоимости работ.

Запланированные значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы достигнуты.

В результате проведенных мероприятий осуществлена модернизация коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда для обеспечения населения качественными коммунальными и жилищными услугами.

В целях расселения аварийного жилищного фонда в **рамках подпрограммы 2 «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на территории МО МР «Печора»** в отчетном периоде приобретено 211 жилых помещений для переселения граждан, осуществлен выкуп жилых помещений у 160 собственников. В рамках подпрограммы переселено 423 гражданина из аварийного жилищного фонда.

Плановые значения показателей по переселению граждан из аварийного жилья достигнуты.

Из трех запланированных основных мероприятий в полном объеме выполнено два, одно мероприятие выполнено частично, по причине того, что в отчетном году не выполнены комплексные кадастровые работы.

Из 14 запланированных контрольных событий в полном объеме выполнено 12.

Из 5 запланированных целевых показателей (индикаторов) подпрограммы значения достигнуты по 2 показателям. Не достигнуто значения по количеству разработанных проектов планировки и межевания территории, в связи с тем, что не разработан генеральный план СП «Приуральское», а также снесены не все аварийные многоквартирные дома, расселены не все жители.

**В целях развития транспортной инфраструктуры в рамках подпрограммы 3 «Дорожное хозяйство и транспорт МО МР «Печора»** проведены мероприятия:

по оборудованию и содержанию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения («д. Конецбор - д. Аранец с ледовой переправой через р. Б. Аранец», «п. Каджером – п. Зеленоборск», «п. Каджером – п. Трубоседъель», «п. Каджером – п. Причал», «с. Приуральское – д. Даниловка»);

по содержанию и обустройству автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание автомобильных дорог и мостовых сооружений общего пользования местного значения на территории муниципального района «Печора);

по возмещению выпадающих доходов организаций воздушного транспорта.

Из шести запланированных основных мероприятий в полном объеме выполнено три мероприятия, два мероприятия выполнено частично, одно не выполнено, в связи с тем, что не проведен ремонт автомобильных дорог на территории МР «Печора», не выполнены мероприятия по обустройству автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Значение индикатора по доле протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям не достигнуто.

**На реализацию мероприятий подпрограммы 4 «Повышение собираемости средств с потребителей (население) за жилищно-коммунальные услуги МО МР «Печора»** финансирование не предусмотрено.

В целях решения вопросов, связанных с взысканием задолженности с населения и организаций за предоставленные услуги ЖКХ, создана комиссия, утвержденная постановлением администрации МР «Печора» от 18.08.2014 г. № 1296.

В 2018 году заседания межведомственной комиссии по вопросам погашения задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги на территории МО МР «Печора» проводились еженедельно, по итогам которых к должникам принимались меры воздействия по взысканию задолженности. Также проводилась информационно-разъяснительная работа с населением по вопросу погашения задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Значение показателя (индикатора) достигнуто, объем задолженности населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги снизился.

В целях стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории района в рамках **подпрограммы 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального района «Печора»**  выполнены мероприятия, направленные на внедрение энергосберегающих технологий, а также мероприятия, направленные на энергосбережение жилищно-коммунальных услуг.

Все запланированные основные мероприятия выполнены в полном объеме, контрольные события выполнены. Плановые значения не достигнуты по одному показателю из одиннадцати запланированных, в связи с увеличением объема потребляемой электрической энергии.

В целях создания благоприятных условий для жизни и отдыха населения, проживающего на территории МО МР «Печора» в рамках подпрограммы «Улучшение состояния территорий МО МР «Печора» выполнены мероприятия:

по организации рейтингового голосования по отбору общественных территорий в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»;

по сносу 99 многоквартирных домов;

по отлову и содержанию безнадзорных животных (отловлено 200 особей).

Запланированные мероприятия выполнены. Плановое значение не достигнуто по сносу аварийных домов.

**По направлению «Социальное развитие»** реализованы мероприятия муниципальных программ:

- «Развитие образования МО МР «Печора»;

- «Развитие культуры и туризма на территории МО МР «Печора»;

- «Развитие физической культуры и спорта МО МР «Печора»;

- «Социальное развитие МО МР «Печора».

**Итоги реализации муниципальной программы**

**«Развитие образования МО МР «Печора»**

В целях повышения доступности и качества дошкольного образования **в рамках подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного образования» на территории МО МР «Печора»** выполнены мероприятия по обеспечению деятельности дошкольных образовательных организаций, реализации образовательных программ, укреплению материально-технической базы дошкольных образовательных организаций, по организации питания детей, посещающих дошкольные образовательные организации, выплате денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах.

Общий охват детей дошкольным образованием в 2018 году составил 3 587 человек. На территории муниципального района функционируют 23 дошкольные организации.

Запланированные основные мероприятия и контрольные события подпрограммы выполнены.

Плановое значение не достигнуто по 2 показателям из 9 запланированных, в связи уменьшением количества детей 3-7 лет, посещающих дошкольные организации.

В результате выполненных мероприятий созданы современные условия для реализации федерального государственного образовательного стандарта.

В целях повышения доступности и качества начального общего, основного общего и среднего общего образованияреализовывались мероприятия **подпрограммы 2 «Развитие системы общего образования» на территории МО МР «Печора».** В рамках подпрограммы проведены мероприятия по обеспечению деятельности образовательных организаций, укреплению материально-технической базы образовательных организаций, организации питания обучающихся, выплате денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа. Также в рамках подпрограммы реализован народный проект в сфере образования «Новые окна - новому поколению». На реализацию проекта направлено 369,8 тыс. рублей, в том числе средства республиканского бюджета РК – 293,0 тыс. рублей, средства бюджета МО МР «Печора» - 76,8 тыс. рублей. В рамках социального партнерства с ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» проведен капитальный ремонт здания МАДОУ «Детский сад № 26 общеобразовательного типа».

В общеобразовательных организациях МО МР «Печора» обучаются 5 793 учащихся, количество обучающихся по программам дополнительного образования в МАУ ДО «ДДТ» составляет 2 291 человека.

По результатам освоения образовательных программ основного общего и среднего общего образования 17 выпускников 9–х классов получили аттестаты с отличием, серебряной медалью «За особые успехи в учении» награждены 11 выпускников 11-х классов, золотой медалью «За особые успехи в учении» - 17 выпускников 11-х классов.

В отчетном году на территории МО МР «Печора» 812 учащихся из 14 общеобразовательных организаций приняли участие в муниципальных олимпиадах по 18 предметам. Победителями и призёрами муниципальных олимпиад стали 160 человек.

Основные мероприятия и контрольные события подпрограммы выполнены частично.

Из 18 запланированных значений показателей (индикаторов) значения 3 показателей не достигнуты, а именно: доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых отсутствуют предписания надзорных органов, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций; удельный вес образовательных организаций, принимающих участие в республиканских мероприятиях по выявлению, распространению и поддержке инновационного опыта работы; доля учителей коми языка с высшей и первой категорией от общего количества учителей коми языка. Значения индикаторов не достигнуты, в связи с уменьшением количества учащихся, изучающих коми язык, а также меньшее количество образовательных организаций приняли участие в республиканских конкурсах. Также имеется не исполненное предписание надзорных органов в МОУ СОШ п. Кожва.

В результате проведенных мероприятий обеспечена возможность получения образования, отвечающего требованиям современной инновационной экономики, формирования конкурентоспособной, мобильной личности.

В целях обеспечения успешной социализации детей и молодежи в социуме, удовлетворения потребностей населения в дополнительных образовательных услугах **реализовывались мероприятия подпрограммы 3 «Дети и Молодежь» МО МР «Печора».** В рамках подпрограммы выполнены мероприятия по обеспечению деятельности организаций дополнительного образования детей, укреплению материально-технической базы организаций дополнительного образования, финансовой поддержке одаренных детей, военно-патриотическому воспитанию молодежи допризывного возраста, стимулированию активного участия молодёжи в общественной жизни и профилактике негативных тенденций в молодёжной среде.

Все основные мероприятия и контрольные события выполнены в полном объеме.

Запланированное значение показателя не достигнуто по одному показателю (доля обучающихся, принимающих участие в муниципальных, республиканских, олимпиадах, от общего количества обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет) из 11 запланированных, в связи со снижением количества участников республиканских, российских олимпиад в связи с недостаточностью финансирования.

В результате реализации мероприятий обеспечено активное участие молодежи в общественной жизни и профилактика негативных тенденций в молодежной среде.

В целях развития муниципальной системы организации отдыха и занятости учащихся в каникулярное время, поддержки круглогодичного оздоровления детей и подростков реализовывались мероприятия **подпрограммы 4 «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков МО МР «Печора».**

В 2018 году оздоровлением и отдыхом охвачено 2380 человек, в том числе 522 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации. В детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций МО МР «Печора» отдохнули 1840 человек. К трудовой деятельности привлечено 350 человек.

Мероприятия и контрольные события подпрограммы выполнены в полном объеме. Запланированные значения показателей (индикаторов) достигнуты.

В результате реализации мероприятий подпрограммы сохранены показатели по охвату организованными формами оздоровления и отдыха, обеспечена летняя занятость детей, в том числе детей находящихся в трудной жизненной ситуации.

В рамках **подпрограммы 5 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»** осуществлена оплата труда работников управления образования МР «Печора» и МКУ «Централизованная бухгалтерия», произведена оплата коммунальных услуг.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы уровень удовлетворенности населения качеством дошкольного образования увеличился и составил 96,2%, общего (школьного) образования 81,7%, дополнительного образования 78,1%.

**Итоги реализации муниципальной программы**

**«Развитие культуры и туризма на территории МО МР «Печора»**

В целях развития культурного и туристского потенциала МО МР «Печора» в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории МО МР «Печора» выполнены мероприятия по оказанию муниципальных услуг учреждениями культуры, укреплению материально-технической базы, кадровому обеспечению, адаптации муниципальных учреждений сферы культуры путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации, а также путем альтернативного формата предоставления услуг (переустройство крыльца с установкой пандуса в МАУ ДО «ДШИ г. Печора», приобретение мобильного устройства «Ступенькоход», приобретение ориентирующих знаков для МБУ «Печорский историко-краеведческий музей»).

Также в рамках программы реализован народный проект в сфере культуры «Обновление и пошив сценических концертных костюмов для народного коллектива фольклорно-этнического ансамбля «Усть-Цилемские напевы» и коллектива-спутника детского фольклорного коллектива «Родники» на сумму 333,4 тыс. рублей, в том числе средства республиканского бюджета РК - 296,0 тыс. рублей, средства бюджета МО МР «Печора» - 37,4 тыс. рублей.

Все основные мероприятия и контрольные события программы выполнены в полном объеме.

Из 24 запланированных значений показателей (индикаторов) достигнуты 16. Значения индикаторов не достигнуты в связи с наличием пяти объектов учреждений культуры, находящихся в неудовлетворительном состоянии, недостаточным объемом средств на разработку и сертификацию туристических маршрутов, снижением доли представленных зрителю музейных предметов

В результате реализации мероприятий муниципальной программы уровень удовлетворенности населения качеством услуг в учреждениях культуры составил 64,1 %.

**Итоги реализации муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта МО МР «Печора»**

В целях совершенствования системы физической культуры и спорта, создания благоприятных условий для развития массовой физической культуры и спорта в рамках муниципальной программы «Развитие физкультуры и спорта МО МР «Печора» реализовывались мероприятия по оказанию муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивным учреждением, развитию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, организации, проведению физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, реализации поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Также в рамках программы приобретен подъемник наклонный для МАУ СОК «Сияние Севера».

Кроме того, в рамках программы реализован народный проект в сфере физической культуры и спорта «Обустройство спортивной площадки, расположенной вблизи здания спортивного оздоровительного комплекса «Сияние севера». Объем средств, направленных на реализацию проекта составил - 335,0 тыс. рублей, в том числе средства республиканского бюджета РК - 290,0 тыс. рублей, средства бюджета МО МР «Печора» - 45,0 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий программы проведено 49 спортивных мероприятий, в которых приняло участие более 6 000 человек, в том числе 4 000 спортсменов:

- 8 массовых: Лыжня России, Олимпийский день, Кросс Наций, День физкультурника, День дворовых видов спорта, Всероссийские массовые соревнования «Оранжевый мяч», Кросс наций, Детский велофестиваль «Августин», в которых приняли участие свыше 2500 человек;

- 10 республиканских по видам спорта: лыжные гонки, мини-футбол, самбо, вольная борьба, в которых приняли участие 500 спортсменов;

- 31 муниципальное по 11 видам спорта, в которых приняли участие 1000 спортсменов.

За счет средств программы организовано 44 выезда сборных команд и спортсменов района (в количестве 397 человек) на соревнования различного уровня.

Из восьми запланированных к выполнению основных мероприятий программы, семь мероприятий выполнены в полном объеме, одно мероприятие не выполнено, по причине того, что не осуществлено строительство универсальной спортивной площадки.

Достигнуты значения по 11 показателям (индикаторам) из 17 запланированных. Значения индикаторов не достигнуты, в связи с тем, что снизилось количество инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья занимающихся спортом, а также не все учащиеся и студенты, принявшие участие в тестировании ГТО выполнили нормативы. Также снизилось количество участников физкультурных мероприятий. По некоторым достигнутым показателям (индикаторам) значения перевыполнены.

**Итоги реализации муниципальной программы**

**«Социальное развитие МО МР «Печора»**

В целях содействия занятости населения МР «Печора» и обеспечения социальной поддержки безработных граждан реализовывались **мероприятия подпрограммы 1 «Содействие занятости населения МО МР «Печора».** На общественные работы был привлечен 1 безработный гражданин. Запланированное основное мероприятие выполнено частично, в результате не в полном объеме достигнуто значение запланированного индикатора.

В целях оказания социальной поддержки отдельным категориям граждан, повышения авторитета, общественного значения рождения ребенка и престижа семьи **в рамках подпрограммы 2 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан, развитие и укрепление института семьи на территории МО МР «Печора»** произведены денежные выплаты 347 семьям при рождении ребенка. Четырем молодым семьям выданы свидетельства на право получения социальной выплаты для приобретения (строительства) жилья. Приобретено 24 жилых помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Предоставлена единовременная денежная выплата на приобретение жилого помещения ветерану боевых действий и инвалиду. Все запланированные основные мероприятия выполнены в полном объеме. Плановые значения показателей (индикаторов) достигнуты.

В целях эффективного использования потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций **реализовывались мероприятия подпрограммы 3 «Поддержка некоммерческих общественных организаций МО МР «Печора».** В рамках подпрограммы предоставлена финансовая поддержка трем некоммерческим организациям на заявительной основе на ведение уставной деятельности: Печорской районной организации Коми республиканской организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», Печорской местной организации Всероссийского общества слепых, Печорской городской организации ветеранов.

На конкурсной основе финансовая поддержка предоставлена автономной некоммерческой организации Межрайонный центр социального обслуживания населения «Припечорье» на реализацию проекта «Сети все возрасты покорны» и Печорской районной организации Коми республиканской организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на реализацию проекта «Развитие адаптивного туризма на территории МР «Печора».

Запланированные основные мероприятия выполнены в полном объеме. Значение показателя (индикатора) по итогам года достигнуто.

В целях улучшения состояния здоровья населения муниципального района в рамках **подпрограммы 4 «Здоровое население МО МР «Печора»** оказано содействие в проведении диспансеризации населения. Диспансеризацией охвачено 6598 человек, при плане 8000 человек. Управлением образования МР «Печора», управлением культуры и туризма МР «Печора», сектором по физической культуре и спорту администрации МР «Печора» проводились мероприятия профилактической направленности по ведению здорового образа жизни, отказа от вредных привычек, снижению употребления алкоголя.

Проведены беседы с выпускниками школ по профориентационной работе для поступления в высшие образовательные медицинские организации.

В результате проводимой работы по формированию культуры здорового образа жизни снизилась смертность от болезней системы кровообращения, новообразований, туберкулеза.

Основные мероприятия и контрольные события выполнены, из четырех запланированных значений индикаторов достигнуто три, не достигнуто значение показателя по обеспеченности врачами, в связи с тем, что на территории района наблюдается нехватка медицинских кадров.

**По направлению «Развитие системы муниципального управления»** реализованы мероприятия муниципальной программы «Развитие системы муниципального управления МО МР «Печора»

**Итоги реализации муниципальной программы**

**«Развитие системы муниципального управления МО МР «Печора»**

Реализация мероприятий подпрограммы 1 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО МР «Печора» направлена на обеспечение долгосрочной стабильности бюджетной системы МО МР «Печора».

В рамках подпрограммы проведены проверки и ревизии в рамках внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений всех типов. За 2018 год проведено 9 контрольных мероприятий из них 3 камеральных и 6 выездных комплексных ревизии финансово-хозяйственной деятельности, правомерного и целевого использования средств муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также 2 камеральные проверки соблюдения законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Выявлены факты нарушения бюджетного законодательства на сумму 656,5 тыс. рублей, в том числе:

средств бюджета МО СП «Приуральское» - 42,8 тыс. рублей;

средств бюджета МО ГП «Кожва» - 106,8 тыс. рублей;

средств бюджета МО МР «Печора» – 506,9 тыс. рублей.

В рамках повышения открытости и прозрачности бюджетного процесса бюджет МО МР «Печора» и бюджет МО ГП «Печора» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов подготовлены в формате «Бюджет для граждан» и размещены на официальном сайте администрации МР «Печора» и управления финансов МР «Печора», для привлечения широкого круга населения к обсуждению, а так же предоставления в доступной форме информации о местных бюджетах. В аналогичном формате размещены решения Совета МР «Печора» и ГП «Печора» об исполнении бюджетов МР «Печора» и ГП «Печора» за 2017 год.

Сводная бюджетная роспись бюджета муниципального образования муниципального района «Печора» утверждена 26.12.2018, что позволило своевременно начать финансовый 2019 год.

Отчет об исполнении консолидированного бюджета МР «Печора» представлен в Министерство финансов РК своевременно - 13.02.2018.

Фактическое финансирование расходов бюджета МО МР «Печора», направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований на территории за 2018 год составило 100% к плановым назначениям, профинансировано 5 100,3 тыс. руб. (план 5 100,3 тыс. рублей).

Основные мероприятия подпрограммы и контрольные события выполнены, достигнуты значения по всем запланированным индикаторам.

В результате реализации мероприятий подпрограммы обеспечено устойчивое функционирование бюджетной системы МО МР «Печора», обеспечивающее своевременную и стабильную реализацию муниципальных функций.

В целях повышения эффективности управления структурой и составом муниципального имущества МО МР «Печора» **реализовывались мероприятия подпрограммы 2 «Управление муниципальным имуществом МО МР «Печора».**

В рамках подпрограммы выполнены мероприятия:

по признанию прав, регулированию отношений по имуществу для муниципальных нужд и оптимизации состава (структуры) муниципального имущества (в отчетном периоде заключено 34 договора по технической инвентаризации (изготовлению технических планов), оценке имущества для актуализации реестра муниципальной собственности, межеванию и формированию земельных участков, оценке имущества для приватизации.

по вовлечению муниципального имущества в экономический оборот (заключено 6 договоров по оценке рыночной стоимости годовой арендной платы за 1 кв. м по объектам имущества, оценке рыночной стоимости имущества для передачи в безвозмездное пользование, оценке начального размера арендной платы за пользование земельным участком по двум объектам).

Также в рамках подпрограммы произведена выплата заработной платы, оплата льготного проезда, оплачены счета за коммунальные услуги, услуги связи.

Основные мероприятия и контрольные события подпрограммы выполнены частично. Из 9 запланированных индикаторов, значения достигнуты по 5 индикаторам. Основными причинами не достижения плановых значений индикаторов являются: отказ арендаторов от аренды помещений и расторжение договоров аренды с недобросовестными арендаторами, устранение выявленных в ходе проверок нарушений не в полном объеме муниципальным унитарным предприятием и муниципальными учреждениями.

В целях создания и развития эффективной системы кадрового обеспечения системы муниципального управления МО МР «Печора» **реализовывались мероприятия подпрограммы 3 «Муниципальное управление в МО МР «Печора»**.

В рамках подпрограммы выполнены мероприятия по осуществлению государственных полномочий и прочих функций, связанных с муниципальным управлением, также произведены расходы, связанные с содержанием администрации МР «Печора» (оплата труда работников администрации, оплата коммунальных услуг, льготный проезд, командировочные расходы), по обеспечению деятельности подведомственных казенных учреждений.

По состоянию на 31.12.18г. в администрации муниципального района «Печора» осуществляли трудовую деятельность 48 муниципальных служащих, из них 2 муниципальных служащих в возрасте до 30 лет. В отчетном периоде 23 специалиста прошли переподготовку, повышение квалификации.

Показатели эффективности и результативности закреплены в должностных инструкциях.

Из 12 запланированных основных мероприятий 11 выполнено в полном объеме, 1 мероприятие выполнено частично. Из 10 запланированных индикаторов (показателей) значения достигнуты по 4 показателям. Значения индикаторов не достигнуты в связи с тем, что не замещены должности муниципальной службы по результатам конкурса, на основе назначения из муниципального кадрового резерва. Не достигнуто значение показателя по количеству лиц, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста

В результате реализации мероприятий внедрены механизмы стимулирования и мотивации труда специалистов органов местного самоуправления к исполнению обязанностей на высоком профессиональном уровне, внедрены современные подходы к организации системы дополнительного профессионального образования.

В рамках подпрограммы **4 «Электронный муниципалитет»** реализуются мероприятия направленные на повышение уровня открытости и прозрачности деятельности администрации МР «Печора».

В отчетном периоде была произведена оплата обслуживания официального сайта администрации МР «Печора», осуществлена закупка оргтехники и комплектующих, антивирусных программ, средств криптозащиты информации.

Из 20 запланированных основных мероприятий, 18 мероприятий выполнены в полном объеме, 2 мероприятия выполнены частично. Не достигнуты значения по 2 показателям из 9 предусмотренных, в связи с тем, что в администрацию не поступало обращений от представителей бизнес-сообщества для получения государственной услуги, связанной с предпринимательской деятельностью. Также снизилась доля электронного документооборота в общем объеме межведомственного документооборота.

В результате выполнения мероприятий уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг составил 90%. Время ожидания в очереди при обращении получателей за получением государственных и муниципальных услуг составляет не более 15 минут.

В целях снижения влияния коррупционных факторов на деятельность органов местного самоуправления МО МР «Печора» и повышения уровня правовой культуры и антикоррупционного поведения населения реализуются мероприятия  **подпрограммы 5 «Противодействие коррупции в МО МР «Печора»**.

В рамках подпрограммы приобретены брошюры «Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих».

За отчетные период разработано 36 муниципальных правовых актов по вопросам противодействия коррупции на муниципальной службе. Проведена антикоррупционная экспертиза 200 проектов нормативных правовых актов администрации МР «Печора». Выявлено 39 коррупциогенных факторов, которые устранены. Проведена антикоррупционная экспертиза 8 ранее принятых нормативных правовых актов, выявлено 2 коррупциогенных фактора, которые устранены.

Проведено 13 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов и 3 заседания комиссии по противодействию коррупции.

Регулярно проводилась актуализация раздела «Противодействие коррупции» официального сайта администрации МР «Печора».

В отчетном периоде:

- проведено 2 семинара с депутатами Советов поселений и муниципального района «Печора»;

- осуществлено ознакомление муниципальных служащих по вопросам заполнения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

- осуществлено ознакомление муниципальных служащих с обобщённой практикой в сфере противодействия коррупции (осуществляется ежеквартально). Материалы размещены на официальном сайте администрации МР «Печора» в разделе «Противодействие коррупции».

В рамках декларационной кампании 2018 года проведены индивидуальные консультации с 20 депутатами Советов поселений и муниципального района «Печора». Проведено 30 индивидуальных консультаций с муниципальными служащими. Проведен внутренний мониторинг полноты и достоверности сведений в отношении 264 сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленных муниципальными служащими муниципального района «Печора». Проведена проверка по выявлению фактов, содержащих признаки конфликта интересов в отношении муниципальных служащих муниципального района «Печора».

Все запланированные основные мероприятия и контрольные события выполнены в полном объеме. Не достигнуто значение по одному индикатору из 38 запланированных, в связи со снижением доли проведенных открытых аукционов в электронной форме.

Выполнение мероприятий подпрограммы позволило обеспечить совершенствование системы противодействия коррупции, повышение правовой грамотности муниципальных служащих.

**По направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»** реализованы мероприятия муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Печора».

**Итоги реализации муниципальной программы**

**«Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Печора»**

На реализацию мероприятий **подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды на территории МО МР «Печора»** на 2018 год средства запланированы не были.

Плановое значение индикатора по осуществлению мероприятий в области экологического просвещения населения достигнуто.

Реализация мероприятий **подпрограммы 2 «Укрепление правопорядка, защита населения и территории МО МР «Печора»** направлена на профилактику правонарушений, обеспечение защиты населения и территории МР «Печора» от чрезвычайных ситуаций.

Выполнены мероприятия по обеспечению функций МКУ «Управление ГО и ЧС», осуществлено содействие в организации охраны общественного порядка (приобретены наборы химических имитаторов запахов наркотических средств для кинологической службы). Правоохранительными органами, организациями здравоохранения, образования, культуры проводились мероприятия по профилактике употребления наркотических средств. В целях обеспечения безопасности людей в общественных местах, в том числе на водных объектах проведено 5 заседаний комиссий по чрезвычайным ситуациям. Также проводились мероприятия, направленные на социальную адаптацию осужденных.

Все запланированные мероприятия и контрольные события выполнены в полном объеме. Плановые значения индикаторов не достигнуты по 3 индикаторам из 11 запланированных. Значения индикаторов не достигнуто, в связи со снижением раскрываемости преступлений, снижением количества публикаций в средствах массовой информации.

Выполнение мероприятий **подпрограммы 3 «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и табакокурения в МО МР «Печора»** было направлено на совершенствование системы профилактики злоупотребления наркотическими средствами и другими психоактивными веществами среди различных категорий населения, прежде всего молодежи и несовершеннолетних, а также предупреждения преступлений и правонарушений, связанных со злоупотреблением и незаконным оборотом наркотиков. В целях формирования здорового образа жизни в образовательных организациях проводились тематические беседы о вреде алкоголя, наркомании, токсикомании и табакокурения.

Все запланированные мероприятия выполнены. В результате проводимых мероприятий снизилось количество граждан, состоящих на профилактическом учете у врача нарколога.

В целях совершенствования системы предупреждения терроризма и экстремизма, минимизации их последствий реализовывались мероприятия **подпрограммы 4 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории МО МР «Печора».**

В рамках подпрограммы проведен текущий ремонт систем видеонаблюдения, осуществлена оплата услуг связи для функционирования системы видеонаблюдения, приобретены наборы учебных реквизитов взрывчатых веществ для кинологической службы.

Запланированные мероприятия и контрольные события выполнены.

Шесть целевых показателей (индикаторов) достигли своих плановых значений из восьми запланированных.

В результате выполнения мероприятий оказано противодействие распространению идеологи терроризма и экстремизма.

Мероприятия **подпрограммы 5 «Повышение безопасности дорожного движения»** направлены на сокращение количества лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий. Выполнены мероприятия:

- по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечению безопасного участия детей в дорожном движении (проведен конкурс «Безопасное колесо»);

- по устройству горизонтальной и вертикальной разметки на улично-дорожной сети;

- по обустройству участков улично-дорожной сети пешеходными ограждениями (проведено обустройство пешеходными ограждениями в районе пешеходного перехода по Печорскому проспекту в районе СОШ № 9).

Основные мероприятия выполнены частично. Значение по одному целевому показателю (индикатору) из трех запланированных не достигло установленного значения, в связи с тем, что увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий.

***2.* *Сведения о выполнении расходных обязательств МО МР «Печора» и использовании иных средств на выполнение мероприятий муниципальных программ МО МР «Печора»***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План  тыс. рублей) | Исполнено (тыс. рублей) | % исполнения | Доля в общих расходах(%) |
| Муниципальная программа «Развитие экономики МО МР «Печора» | 869,3 | 828,1 | 95,3 | 0,1 |
| Муниципальная программа «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов МО МР «Печора» | 1 661,7 | 682,3 | 41,1 | 0 |
| Муниципальная программа «Жилье, жилищно – коммунальное хозяйство и территориальное развитие МО МР «Печора» | 893 020,7 | 575 741,8 | 64,5 | 24,3 |
| Муниципальная программа «Развитие образования МО МР «Печора» | 1 292 951,5 | 1 279 121,6 | 98,9 | 54 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории МО МР «Печора» | 237 581,3 | 236 434,9 | 99,5 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта МО МР «Печора» | 77 878,9 | 76 635,5 | 98,4 | 3,2 |
| Муниципальная программа «Развитие системы муниципального управления МО МР «Печора» | 161 317,5 | 153 658,6 | 95,3 | 6,5 |
| Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности МО МР «Печора» | 21 172,4 | 18 958,1 | 89,5 | 0,8 |
| Муниципальная программа «Социальное развитие МО МР «Печора» | 27 015,6 | 26 645,4 | 98,6 | 1,1 |
| ИТОГО | 2 713 468,9 | 2 368 706,3 | 87,3 | 100 |

# 2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ МО МР «Печора»

# за 2018 год

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы количественно характеризуют ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы.

Обязательным условием высокой эффективности реализации муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки.

В 2018 году соотношение установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ и подпрограмм муниципальных программ МО МР «Печора» сложилось следующим образом:

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, входящей в состав муниципальной программы | Количество установлен-ных целевых показателей (индикаторов) | Из общего количества установленных целевых показателей (индикаторов) в 2018 году | | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| достигнуто | не достигнуто |
| **Развитие экономики**  **МО МР «Печора»** | **3** | **2** | **1** | Значения одного индикатора не достигнуто, в связи со снижением объема инвестиций в основной капитал по отношению к объему отгруженных товаров собственного производства. |
| Стратегическое планирование в МО МР «Печора» | **2** | **1** | **1** | Не все плановые значения определенные документами стратегического планирования достигнуты в полном объеме |
| Инвестиционный климат в МО МР «Печора» | 1 | 0 | 1 | Снизился объем инвестиций в основной капитал |
| Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Печора» | 6 | 5 | 1 | Сократилось количество малых и средних предприятий |
| **Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов МО МР «Печора»** | **4** | **3** | **1** | Значения индикаторов не достигнуты в связи со снижением поголовья скота в хозяйствах населения, что повлияло на снижение объемов производства молока, мяса. |
| Развитие сельского хозяйства и рыбоводства на территории МО МР «Печора» | 5 | 1 | 4 |
| **Жилье, жилищно – коммунальное хозяйство и территориальное развитие МО МР «Печора»** | **11** | **3** | **8** | Значения индикаторов не достигнуты в связи с тем, что не всеми собственниками жилых помещений установлены приборы учета энергетических ресурсов |
| Улучшение состояния жилищно – коммунального комплекса на территории МО МР «Печора» | 3 | 3 | 0 |  |
| Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на территории МО МР «Печора» | 5 | 2 | 3 | Значение индикатора не достигнуто в связи с тем, что расселены не все аварийные дома, переселены не все жители |
| Дорожное хозяйство и транспорт МО МР «Печора» | 1 | 0 | 1 | Доля протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям не соответствует плановому значению |
| Повышение собираемости средств с потребителей (население) за жилищно -коммунальные услуги МО МР «Печора» | 1 | 1 | 0 |  |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального района «Печора» | 11 | 10 | 1 | Значение индикатора не достигнуто в связи с тем, что увеличился объем потребления электрической энергии в системах уличного освещения |
| Улучшение состояния территорий МО МР «Печора» | 1 | 0 | 1 | Снесены не все аварийные дома, запланированные к сносу в отчетном году |
| **Развитие образования**  **МО МР «Печора»** | **9** | **9** | **0** |  |
| Развитие системы дошкольного образования на территории МО МР «Печора» | 9 | 7 | 2 | Значение индикаторов не достигнуто, в связи с тем, что уменьшилось количество детей 3-7 лет, посещающих дошкольные учреждения |
| Развитие системы общего образования на территории МО МР «Печора» | 18 | 15 | 3 | Значения индикаторов не достигнуты в связи с уменьшением количества учащихся, изучающих коми язык, а также меньшее количество образовательных организаций приняли участие в республиканских конкурсах. Также имеется не исполненное предписание надзорных органов в МОУ СОШ п. Кожва |
| Дети и молодежь МО МР «Печора» | 11 | 10 | 1 | Снизилось количество участников республиканских, российских олимпиад в связи с недостаточностью финансирования |
| Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков МО МР «Печора» | 8 | 8 | 0 |  |
| Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | 1 | 0 | 1 | Не все запланированные значения индикаторов программы достигнуты |
| **Развитие культуры и туризма на территории МО МР «Печора»** | **24** | **16** | **8** | Значения индикаторов не достигнуты в связи с наличием пяти объектов учреждений культуры, находящихся в неудовлетворительном состоянии, недостаточным объемом средств на разработку и сертификацию туристических маршрутов, снижением доли представленных зрителю музейных предметов |
| **Развитие физической культуры и спорта МО МР «Печора»** | **17** | **11** | **6** | Значения индикаторов не достигнуты, в связи с тем, что снизилось количество инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья занимающихся спортом, а также не все учащиеся и студенты, принявшие участие в тестировании ГТО выполнили нормативы. Также снизилось количество участников физкультурных мероприятий |
| **Развитие системы муниципального управления МО МР «Печора»** | **8** | **7** | **1** | Снизился объем поступлений по неналоговым доходам консолидированного бюджета муниципального района «Печора» |
| Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО МР «Печора» | 11 | 10 | 1 | Значение по одному показателю не достигнуто в связи с тем, что по состоянию на 01.01.2019 г. объем муниципального долга составил 20 млн. рублей. |
| Управление муниципальным имуществом МО МР «Печора» | 9 | 5 | 4 | Значения индикаторов не достигнуты в связи с отказом арендаторов от аренды помещений и расторжением договоров аренды с недобросовестными арендаторами, а также не все выявленные нарушения в ходе проверок устранены в полном объеме |
| Муниципальное управление МР «Печора» | 10 | 4 | 6 | Значения индикаторов не достигнуты в связи с тем, что не замещены должности муниципальной службы по результатам конкурса, на основе назначения из муниципального кадрового резерва.  Не достигнуто значение показателя по количеству лиц, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста |
| Электронный муниципалитет | 9 | 7 | 2 | Значения индикаторов не достигнуты, в связи с отсутствием обращений представителей бизнес-сообщества в администрацию для получения муниципальной услуги, а также снижением доли электронного документооборота в общем объеме межведомственного документооборота |
| Противодействие коррупции в МО МР «Печора» | 38 | 37 | 1 | Не достигнуто значение показателя по доле проведенных открытых аукционов в электронной форме |
| **Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Печора»** | **4** | **2** | **2** | Значение индикатора не достигнуто в связи с увеличением количества лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях. По одному показателю отсутствуют статистические данные |
| Охрана окружающей среды на территории МО МР «Печора» | 1 | 1 | 0 |  |
| Укрепление правопорядка, защита населения и территории МО МР «Печора» от чрезвычайных ситуаций | 11 | 8 | 3 | Значение индикаторов не достигнуто, в связи со снижением раскрываемости преступлений, снижением количества публикаций в средствах массовой информации |
| Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и табакокурения в МО МР «Печора» | 2 | 1 | 1 | Увеличилось количество лиц, состоящих на профилактическом учете у врача нарколога |
| Профилактика терроризма и экстремизма на территории МО МР «Печора» | 8 | 6 | 2 | Снизилось количество граждан, принявших участие в мероприятиях антитеррористической защищенности |
| Повышение безопасности дорожного движения | 3 | 2 | 1 | Значение индикатора не достигнуто, в связи с тем, что увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий |
| **Социальное развитие МО МР «Печора»** | **8** | **7** | **1** | Значение по одному показателю не достигнуто в связи со снижением коэффициента рождаемости |
| Содействие занятости населения МО МР «Печора» | 2 | 0 | 1 | Не в полном объеме достигнуто значение индикатора по трудоустройству безработных граждан, в связи с отсутствием потребности в привлечении работников для работы в администрации |
| Социальная поддержка отдельных категорий граждан, развитие и укрепление института семьи на территории МО МР «Печора» | 6 | 6 | 0 |  |
| Поддержка некоммерческих общественных организаций МО МР «Печора» | 3 | 3 | 0 |  |
| Здоровое население МО МР «Печора» | 4 | 3 | 1 | Не достигнуто значение индикатора по обеспеченностью врачами |

# 3. Оценка эффективности реализации

# муниципальных программ МО МР «Печора»

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ были определены в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Печора», утвержденной постановлением администрации МР «Печора» от 21.07.2014г. № 1157/1.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, входящей в состав муниципальной программы | Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы | Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы | Эффективность реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| **Развитие экономики**  **МО МР «Печора»** | **0,67** | **0,95** | **83,48%**  **(умеренно эффективна)** |
| **Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов МО МР «Печора»** | **0,44** | **0,41** | **78,15%**  **(умеренно эффективна)** |
| **Жилье, жилищно – коммунальное хозяйство и территориальное развитие МО МР «Печора»** | **0,52** | **0,64** | **75,31%**  **(умеренно эффективна)** |
| **Развитие образования**  **МО МР «Печора»** | **0,91** | **0,99** | **85,98%**  **(эффективна)** |
| **Развитие культуры и туризма на территории МО МР «Печора»** | **0,72** | **1** | **81,32%**  **(умеренно эффективна)** |
| **Развитие физической культуры и спорта МО МР «Печора»** | **0,65** | **0,98** | **80,98%**  **(умеренно эффективна)** |
| **Развитие системы муниципального управления МО МР «Печора»** | **0,85** | **0,95** | **83,18%**  **(умеренно эффективна)** |
| **Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Печора»** | **0,72** | **0,90** | **70,78%**  **(умеренно эффективна)** |
| **Социальное развитие МО МР «Печора»** | **0,86** | **0,99** | **84,79%**  **(умеренно эффективна)** |

# 4. Оценка деятельности ответственных исполнителей

# в части, касающейся реализации муниципальных программ

# МО МР «Печора»

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что управлением образования МР «Печора» достигнуты значительные результаты в рамках реализации мероприятий **муниципальной программы «Развитие образования МО МР «Печора»**:

* оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования МО МР «Печора» - эффективна, итог оценки эффективности реализации муниципальной программы - 85,98%;
* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2018году - 7 из 56 запланированных;
* доля исполнения контрольных событий, запланированных на 2018 год –100%;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы – 98,9%.

Оценка эффективности реализации **муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории МО МР «Печора»** - умеренно эффективна, итог оценки эффективности реализации муниципальной программы – 81,32%;

* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2018 году - 8 из 24 запланированных;
* доля исполнения контрольных событий, запланированных на 2018 год – 100%;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы – 99,5%.

Оценка эффективности реализации **муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта МО МР «Печора»** - умеренно эффективна, итог оценки эффективности реализации муниципальной программы – 80,98%;

* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2018 году - 6 из 17 запланированных;
* доля исполнения контрольных событий, запланированных на 2018 год – 90%;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы – 98,4%.

Оценка эффективности реализации **муниципальной программы «Развитие экономики МО МР «Печора»** - умеренно эффективна, итог оценки эффективности реализации муниципальной программы – 83,48%;

* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2018 году - 4 из 12 запланированных;
* доля исполнения контрольных событий, запланированных на 2018 год – 92%;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы – 95,3%.

Оценка эффективности реализации **муниципальной программы «Развитие системы муниципального управления МО МР «Печора**» - умеренно эффективна, итог оценки эффективности реализации муниципальной программы – 83,18%;

* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2018 году - 15 из 85 запланированных;
* доля исполнения контрольных событий, запланированных на 2018 год – 85%;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы – 95,3%.

Оценка эффективности реализации **муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Печора»** - умеренно эффективна, итог оценки эффективности реализации муниципальной программы – 70,78%;

* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2018 году - 9 из 29 запланированных;
* доля исполнения контрольных событий, запланированных на 2018 год – 80%;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы – 89,5%.

Оценка эффективности реализации **муниципальной программы «Жилье, жилищно-коммунальное хозяйство и территориальное развитие МО МР «Печора»** - умеренно эффективна, итог оценки эффективности реализации муниципальной программы – 75,31%;

* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2018 году - 14 из 33 запланированных;
* доля исполнения контрольных событий, запланированных на 2018 год – 77 %;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы –64,5%.

Оценка эффективности реализации **муниципальной программы «Социальное развитие МО МР «Печора»** - умеренно эффективна, итог оценки эффективности реализации муниципальной программы – 84,79%;

* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2018 году - 3 из 23 запланированных;
* доля исполнения контрольных событий, запланированных на 2018 год – 100%;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы – 98,6%.

Оценка эффективности реализации **муниципальной программы** **«Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов МО МР «Печора» -** умеренно эффективна, итог оценки эффективности реализации муниципальной программы – 78,15%;

* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2018 году, - 5 из 9 запланированных.
* доля исполнения контрольных событий, запланированных на 2018 год – 75%;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы – 41,1%.

В целом, необходимо продолжить реализацию всех муниципальных программ при условии корректировки индикаторов на плановый период 2020-2021 годов с учетом сложившейся социально-экономической ситуации на территории района.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_