Администрация муниципального района «Печора»

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ МО МР «Печора»

за 2023 год

Печора, 2023

[ВВЕДЕНИЕ ……. ………………………………………………………………………3](#_Toc418688705)

[1. Основные результаты и сведения о выполнении расходных обязательств МО МР «Печора» реализации муниципальных программ МО МР «Печора» за 2023 год ………………………………………………………………………………….6](#_Toc418688706)

**2. Сведения о выполнении расходных обязательств МО МР «Печора» и использовании иных средств на выполнение мероприятий муниципальных программ МО МР «Печора»………………………………………………………..22**

[3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ МО МР «Печора» за 2023 год .……………………………………………………………………………….23](#_Toc418688707)

[4. Оценка эффективности реализации муниципальных программ МО МР «Печора»……………………………………………………………………………….](#_Toc418688709)28

[5. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ МО МР «Печора» ……………………..](#_Toc418688710)29

# ВВЕДЕНИЕ

Разработка, реализация и оценка эффективности реализации муниципальных программ МО МР «Печора» осуществляется в соответствии с постановлением администрации МР «Печора» от 21.07.2014 №1157/1 «Об утверждении порядка и методических рекомендаций по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Печора».

Перечень муниципальных программ, действовавших в 2023 году

на территории МО МР «Печора»

| №п/п | Наименование муниципальной программы | Период реализации | Нормативно-правовой акт,дата и № | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Соисполнители муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие экономики | 2021-2025 | Постановление администрации МР «Печора» от 31.12.2019 № 1666 | Отдел экономики и инвестиций администрации МР «Печора» | -- |
| 2 | Развитие агро-промышленного комплекса | 2021-2025 | Постановление администрации МР «Печора» от 31.12.2019 № 1668 | Отдел экономики и инвестиций администрации МР «Печора» | МКУ «Управление капитального строительства» |
| 3 | Жилье, жилищно – коммунальное хозяйство и территориальное развитие  | 2021-2025 | Постановление администрации МР «Печора» от 31.12.2019 № 1670 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Печора» | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора»;Отдел архитектуры администрации МР «Печора»;МКУ «Управление капитального строительства»;Комитет по управлению муниципальной собственностью МР «Печора»;Управление образования МР «Печора»;Управление культуры и туризма МР «Печора»;Административно-хозяйственный отдел администрации МР «Печора» |
| 4 | Развитие образования | 2021-2025 | Постановление администрации МР «Печора» от 31.12.2019 № 1672 | Управление образования МР «Печора» | Сектор молодежной политики администрации МР «Печора» |
| 5 | Развитие культуры и туризма  | 2021-2025 | Постановление администрации МР «Печора» от 31.12.2019№ 1674 | Управление культуры и туризма МР «Печора» | -- |
| 6 | Развитие физической культуры и спорта  | 2021-2025 | Постановление администрации МР «Печора» от 31.12.2019 № 1676 | Сектор по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | -- |
| 7 | Развитие системы муниципального управления  | 2021-2025 | Постановление администрации МР «Печора» от 31.12.2019 № 1678 | Отдел экономики и инвестиций администрации МР «Печора» | Управление финансов муниципального района «Печора»;Комитет по управлению муниципальной собственностью муниципального района «Печора»;Сектор по кадрам и муниципальной службе администрации муниципального района «Печора»;Сектор по работе с информационными технологиями отдела информационно-аналитической работы и контроля администрации МР «Печора» |
| 8 | Безопасность жизнедеятельности населения  | 2021-2025 | Постановление администрации МР «Печора» от 31.12.2019 № 1680 | Отдел экономики и инвестиций администрации МР «Печора» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Печора» |
| 9 | Социальное развитие  | 2021-2025 | Постановление администрации МР «Печора» от 31.12.2019 № 1682 | Отдел экономики и инвестиций администрации МР «Печора» | Управление образования МР «Печора»; Управление культуры и туризма МР «Печора»;Комитет по управлению муниципальной собственностью МР «Печора»;Отдел по вопросам социальной политики, здравоохранения и взаимодействия с общественными объединениями администрации МР «Печора»; Сектор по кадрам и муниципальной службе администрации МР «Печора» |
| 10 | Обеспечение охраны общественного порядка и профилактика правонарушений | 2022-2025 | Постановление администрации МР «Печора» от 30.12.2021 № 1772 | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» | Управление образования МР «Печора»;Сектор по работе с информационными технологиями отдела информационно-аналитической работы и контроля администрации МР «Печора»; Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора» |
| 11 | Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Печора» на 2018-2024 годы | 2018-2024 | Постановление администрации МР «Печора» от 26.12.2017 № 1555 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора» |  |

Состав муниципальных программ МО МР «Печора»,

действовавших в 2023 году

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Подпрограммы муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Развитие экономики | Стратегическое планирование на территории муниципального района «Печора»Инвестиционный климат на территории муниципального района «Печора»Малое и среднее предпринимательство |
| 2 | Развитие агропромышленного комплекса | Развитие сельского хозяйства Устойчивое развитие сельских территорий |
| 3 | Жилье, жилищно – коммунальное хозяйство и территориальное развитие  | Улучшение состояния жилищно – коммунального комплекса Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства и создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения муниципального района «Печора» Дорожное хозяйство и транспорт Повышение собираемости средств с потребителей (население) за жилищно - коммунальные услуги Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Улучшение состояния территорий муниципального района «Печора» |
| 4 | Развитие образования | Развитие системы дошкольного образования Развитие системы общего образования Дети и молодежь Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы |
| 5 | Развитие культуры и туризма  | - |
| 6 | Развитие физической культуры и спорта  | - |
| 7 | Развитие системы муниципального управления  | Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Управление муниципальным имуществом Муниципальное управление Электронный муниципалитетПротиводействие коррупции  |
| 8 | Безопасность жизнедеятельности населения  | Охрана окружающей средыЗащита населения и территории муниципального района «Печора» от чрезвычайных ситуаций |
| 9 | Социальное развитие  | Содействие занятости населения Социальная поддержка отдельных категорий граждан, развитие и укрепление института семьиПоддержка некоммерческих общественных организаций Здоровое население  |
| 10 | Обеспечение охраны общественного порядка и профилактика правонарушений | Профилактика преступлений и иных правонарушенийПрофилактика алкоголизма и наркоманииПрофилактика терроризма и экстремизмаПовышение безопасности дорожного движения |
| 11 | Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Печора» на 2018-2024 годы | Благоустройство дворовых и общественных территорийУправление реализацией проектов благоустройства |

# Основные результаты реализации муниципальных программ

# МО МР «Печора» за 2023 год

В 2023 году реализовывались мероприятия 11 муниципальных программ (33 подпрограмм) по основным направлениям социально – экономического развития:

- экономическое развитие;

- социальное развитие;

- развитие системы муниципального управления;

- обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.

**По направлению «Экономическое развитие»** реализованы мероприятия муниципальных программ:

- «Развитие экономики»;

- «Развитие агропромышленного комплекса»;

- «Жилье, жилищно – коммунальное хозяйство и территориальное развитие»;

-«Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Печора» на 2018-2025 годы».

**Итоги реализации муниципальной программы**

**«Развитие экономики»**

В целях обеспечения устойчивого экономического развития муниципального района «Печора» врамках подпрограммы 1 «Стратегическое планирование на территории муниципального района «Печора» обеспечено функционирование комплексной системы стратегического планирования в муниципальном районе:

осуществлялась реализация мероприятий 11 муниципальных программ;

ежеквартально осуществлялся мониторинг реализации муниципальных программ;

реализация Стратегии социально-экономического развития осуществлялась на основании плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития МО МР «Печора»;

разработан прогноз социально-экономического развития МО МР «Печора» на 2024-2026 гг.

Запланированные основные мероприятия и контрольные события выполнены.

Плановые значения показателей (индикаторов) подпрограммы достигнуты.

 В рамках подпрограммы 2 «Инвестиционный климат на территории муниципального района «Печора» разработано постановление администрации МР «Печора» от 29.12.2023 г. № 2378 «Об утверждении перечня инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств бюджета МО МР «Печора» на 2024-2026 годы».

Запланированные мероприятия и контрольные события подпрограммы выполнены. Значения показателей достигнуты.

 В целях формирования благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы 3 «Малое и среднее предпринимательство»выполнены мероприятия по формированию благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства.

Оказана информационная, финансовая, имущественная поддержка субъектам малого бизнеса.

В рамках реализации информационной поддержкиоказана методическая и консультационная помощь субъектам малого бизнеса.

На финансовую поддержку субъектов малого бизнеса в отчетном году направлено 1 197,7 тыс. рублей, предоставлена финансовая поддержка следующим субъектам малого бизнеса:

 - ИП Максимович А.А. в размере 74,2 тыс. руб. (приобретен меланжер, кондиционер, морозильная камера для производства шоколадных конфет);

 - ИП Зыкова А.А. в размере 300,0 тыс. руб. (приобретен газовый котел для отопления помещения новой пекарни);

 - ООО «АгроВиД» в размере 300,0 тыс. руб. (приобретен вспушиватель сена);

 - ИП Скрипленок В.В. в размере 219,0 тыс. руб. (приобретено оборудование: холодильная камера, прибор для измерения кислотности молока, духовой шкаф, варочная панель, аппарат для плавки шоколада, микроволновая печь);

 - ООО «Чистюля» в размере 304,5 тыс. руб. (приобретен гладильный каток и сушильная машина для прачечной).

В результате оказания финансовой поддержки субъектам МСП создано 2 новых рабочих места и 33 сохранено, сохранена налогооблагаемая база.

В рамках оказания имущественной поддержки субъектам малого бизнеса предоставлена в аренду муниципальная собственность.

 Все мероприятия подпрограммы и контрольные события, запланированные на 2023 год, выполнены в полном объеме.

Плановые значения достигнуты по всем запланированным показателям (индикаторам).

**Итоги реализации муниципальной программы**

**«Развитие агропромышленного комплекса»**

 Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса и сельских территорий.

 В целях поддержки сельхозпроизводства **в рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства»** проведено 23 ярмарки выходного дня.

Покупателям были предложены товары сельхозпроизводителей, фермеров, личных подсобных хозяйств и иных товаропроизводителей Печорского района.

На ярмарках была представлена мясная и молочная продукция, картофель, рыба, яйцо, хлеб и хлебобулочные изделия, рассада, овощи.

 По итогам года контрольные события выполнены. Плановые значения показателей не достигнуты по двум индикаторам из четырех запланированных (общий объем производства картофеля в хозяйствах всех категорий, общий объем производства овощей в хозяйствах всех категорий), в связи со снижением площадей, занятых под картофель и овощи, что повлияло на снижение объемов производства.

 Мероприятие подпрограммы, запланированное на 2023 год, выполнено.

**Итоги реализации муниципальной программы**

 **«Жилье, жилищно-коммунальное хозяйство и территориальное развитие»**

В целях повышения доступности жилья, качества и надежности, предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг, развития транспортной инфраструктуры, стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории МР «Печора» реализовывались мероприятия муниципальной программы «Жилье, жилищно-коммунальное хозяйство и территориальное развитие».

Мероприятия **подпрограммы 1 «Улучшение состояния жилищно-коммунального комплекса»** реализуются в целях обеспечения населения муниципального района качественными и доступными жилищными и коммунальными услугами. В рамках подпрограммывыполнены работы:

по капитальному ремонту многоквартирных домов;

по капитальному ремонту тепловых сетей;

по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления.

По итогам года в полном объеме выполнено пять основных мероприятий, два основных мероприятия выполнены частично, два мероприятия не выполнены по причине несостоявшихся аукционов, возникших обстоятельств, не зависящих от подрядчика.

Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы достигнуты по одному индикатору из четырех запланированных.

В результате проведенных мероприятий осуществлена модернизация коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда для обеспечения населения качественными коммунальными и жилищными услугами.

В целях расселения аварийного жилищного фонда в **рамках подпрограммы 2 «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства и создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения муниципального района «Печора»** в отчетном году расселено 66 жилых помещений общей площадью 3437,5 кв. м., из них заключено 56 соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с выплатой гражданам выкупной стоимости (в т. ч. 20 соглашений во исполнение судебных решений и 36 соглашений за счет межбюджетных трансфертов, предоставленных по распоряжению Правительства РК от 24.01.2023 № 25-р) и приобретено 10 жилых помещений (за счет межбюджетных трансфертов, предоставленных по распоряжению Правительства РК от 24.01.2023 № 25-р).

 В целях повышения уровня жизни населения, проживающего в малозаселенных, неперспективных населенных пунктах, оптимизации бюджетных расходов, обеспечения минимизации затрат на поддержание инфраструктуры населенных пунктов, в рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан из малозаселенных, неперспективных населенных пунктов на территории муниципального района «Печора» расселены 23 жилых помещения, из них 3 в поселке Березовка (бывшая войсковая часть), 20 в поселке Сыня.

 Также в рамках подпрограммы выполнены мероприятия по сносу трех аварийных многоквартирных домов.

 Выполнены мероприятия по разработке проекта планировки и проекта межевания территории ГП «Печора».

 Выполнено четыре из пяти запланированных основных мероприятий.

Из восьми запланированных целевых показателей (индикаторов) подпрограммы значения достигнуты по шести показателям.

**В целях развития транспортной инфраструктуры в рамках подпрограммы 3 «Дорожное хозяйство и транспорт»** проведены мероприятия:

по оборудованию и содержанию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения («д. Конецбор - д. Аранец с ледовой переправой через р. Б. Аранец», «п. Каджером – п. Трубоседъель», «п. Каджером – п. Причал», подъезд к поселкам Каджером, Талый, Рыбница, Зеленоборск, Новая Березовка от автомобильной дороги «Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар»);

по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения;

в области пассажирского транспорта;

по возмещению выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки.

Из пяти основных мероприятий выполнены четыре.

Значения достигнуты по четырем целевым показателям (индикаторам) из пяти запланированных.

**На реализацию мероприятий подпрограммы 4 «Повышение собираемости средств с потребителей (население) за жилищно-коммунальные услуги»** финансирование не предусмотрено.

В целях решения вопросов, связанных с взысканием задолженности с населения и организаций за предоставленные услуги ЖКХ, создана комиссия, утвержденная постановлением администрации МР «Печора» от 18.08.2014 г. № 1296.

В отчетном году проводились заседания межведомственной комиссии по вопросам погашения задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги на территории МО МР «Печора», по итогам которых к должникам принимались меры воздействия по взысканию задолженности. Также проводилась информационно-разъяснительная работа с населением по вопросу погашения задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Значение показателя (индикатора) не достигнуто.

В целях стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории района в рамках **подпрограммы 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**  выполнены мероприятия, направленные на внедрение энергосберегающих технологий, мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных, а также мероприятия, направленные на энергосбережение жилищно-коммунальных услуг.

Запланированные основные мероприятия и контрольные события выполнены. Плановые значения не достигнуты по двум показателям из одиннадцати запланированных.

В целях создания благоприятных условий для жизни и отдыха населения, проживающего на территории МО МР «Печора» в рамках подпрограммы **«Улучшение состояния территорий муниципального района «Печора»** выполнены мероприятия по отлову безнадзорных животных и повышению уровня благоустройства городской среды.

Из трех запланированных мероприятий, два мероприятия выполнены в полном объеме, одно мероприятие не выполнено. Плановые значения индикаторов достигнуты.

**Итоги реализации муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Печора» на 2018-2024 годы»**

В рамках муниципальной адресной программы «Формирование комфортной городской среды» в отчетном году выполнены мероприятия на сумму 14,7 млн. рублей, в том числе:

благоустройство парка Геологов (устройство детских площадок, устройство декоративного освещения);

благоустройство парка им. В Дубинина (устройство дощатого покрытия площадки перед сценой);

обустройство военно-патриотического сквера в границах общественной территории набережной реки Печоры (подготовка основания под покрытие из тротуарной плитки).

 В рамках исполнения наказов избирателей осуществлено обустройство тротуара к детской поликлинике № 1 ГБУЗ РК «Печорская центральная районная больница» вдоль жилого дома № 90 по Печорскому проспекту на сумму 1,8 млн. рублей.

Из шести запланированных основный мероприятий четыре мероприятия выполнены в полном объеме, два мероприятия выполнены частично, в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий (завершение планируется в летний период 2024 года). Плановые значения достигнуты по шести индикаторам из восьми запланированных.

 **По направлению «Социальное развитие»** реализованы мероприятия муниципальных программ:

- «Развитие образования»;

- «Развитие культуры и туризма»;

- «Развитие физической культуры и спорта»;

- «Социальное развитие».

**Итоги реализации муниципальной программы**

 **«Развитие образования»**

 Одним из важнейших направлений деятельности муниципального района является обеспечение государственных гарантий получения общего образования.

В целях повышения доступности и качества дошкольного образования **в рамках подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного образования»** выполнены мероприятия по обеспечению деятельности дошкольных образовательных организаций, реализации образовательных программ, укреплению материально-технической базы дошкольных образовательных организаций, по организации питания детей, посещающих дошкольные образовательные организации, выплате денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, по предоставлению компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми. В рамках проекта «Народный бюджет» осуществлена замена оконных блоков в МАДОУ «Детский сад № 16» г. Печора, дверных блоков в здании в МАДОУ «Детский сад № 11» г. Печора, оконных блоков в спортивном и музыкальном залах МАДОУ «Детский сад № 22» г. Печора.

На территории муниципального района «Печора» функционируют 16 дошкольных образовательных организаций, количество детей в которых составило 2 311 человек.

 Запланированные основные мероприятия подпрограммы выполнены, плановые значения не достигнуты по двум индикаторам из семи запланированных.

 В результате выполненных мероприятий созданы современные условия для реализации федерального государственного образовательного стандарта.

 В целях повышения доступности и качества начального общего, основного общего и среднего общего образованияреализовывались мероприятия **подпрограммы 2 «Развитие системы общего образования».** В рамках подпрограммы проведены мероприятия по обеспечению деятельности образовательных организаций, реализации образовательных программ, укреплению материально-технической базы образовательных организаций, организации питания обучающихся, выплате денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа.

 В 2022-2023 учебном году в образовательных организациях МР «Печора» обучались 5358 учащихся, из них 58 детей с ограниченными возможностями здоровья.

 В рамках реализации проекта «Современная школа» осуществляется работа Центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МОУ «Гимназия № 1», МОУ «СОШ» п. Каджером, МОУ «ООШ № 53» п. Изъяю и Центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МОУ «СОШ № 49», МОУ «СОШ № 10», МОУ «СОШ № 9» и МОУ «СОШ» п. Кожва. В 2024 г. откроются Центры «Точка роста» в МОУ «СОШ № 3», МОУ «СОШ № 83», МОУ «ООШ» п. Луговой.

 Центр «Точка роста» обеспечивает 100% охват учащихся новыми методами обучения и воспитания по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», «Биология», «Химия», «Физика» с использованием обновленного оборудования. Центр «Точка Роста» обеспечен современным оборудованием для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, а также располагает рабочими зонами по предметным областям «Технология», «Информатика», «ОБЖ», «Биология», «Химия», «Физика», зоной для проектной деятельности и шахматной гостиной.

 В 2023 году в МР «Печора» ЕГЭ сдавали 152 выпускника 11 классов. По итогам ЕГЭ результаты выпускников остаются стабильными.

 В рамках реализации народных проектов в сфере образования выполнены работы по обустройству холла в фойе МОУ «СОШ п. Каджером» (заменена кафельная плитка). Также в отчетном году реализовано два школьных проекта, отобранных в рамках пилотного проекта школьного инициативного бюджетирования «Народный бюджет в школе». Реализованы проекты «Клуб настольных и коммуникативных игр – интеллектуальный досуг для детей и подростков (МОУ «Гимназия № 1») и «Создание школьного медиацентра «Школьнай двор» (МОУ «СОШ № 3»).

 Запланированные основные мероприятия подпрограммы выполнены, плановые значения не достигнуты по трем индикаторам из двадцати двух запланированных.

 В целях обеспечения успешной социализации детей и молодежи в социуме, удовлетворения потребностей населения в дополнительных образовательных услугах **реализовывались мероприятия подпрограммы 3 «Дети и Молодежь».**

 В рамках подпрограммы выполнены мероприятия по обеспечению деятельности организаций дополнительного образования детей, укреплению материально-технической базы организаций дополнительного образования, финансовой поддержке одаренных детей, военно-патриотическому воспитанию молодежи допризывного возраста, стимулированию активного участия молодёжи в общественной жизни и профилактике негативных тенденций в молодёжной среде.

 В организации дополнительного образования детей МАУ ДО «ДДТ», обучается 3240 воспитанников. Реализуются 92 дополнительные общеобразовательные программы (на бесплатной основе), 7 дополнительных общеобразовательных программ на платной основе (объединение «Малышкина школа» включает три самостоятельные дополнительные общеобразовательные программы) и 4 адаптированные индивидуальные дополнительные общеобразовательные программы. Все дополнительные общеобразовательные программы МАУ ДО «ДДТ» г. Печора были обновлены в соответствии с современными требованиями.

Их пятнадцати запланированных основных мероприятий четырнадцать выполнено в полном объеме.

 Значение индикатора не достигнуто по двум показателям из девятнадцати запланированных.

В результате реализации мероприятий обеспечено активное участие молодежи в общественной жизни и профилактика негативных тенденций в молодежной среде.

В целях развития муниципальной системы организации отдыха и занятости учащихся в каникулярное время, поддержки круглогодичного оздоровления детей и подростков реализовывались мероприятия **подпрограммы 4 «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков».**

В 2023 году оздоровлением и отдыхом охвачено 2879 человек, в том числе 320 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и лагерях труда и отдыха на базе школ, отдохнул 2 751 человек, из них 307 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в выездных лагерях и санаториях отдохнуло 128 человек (13 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации). На мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей и трудоустройству подростков в отчетном году направлено 5,0 млн. руб.

 Мероприятия и контрольные события подпрограммы выполнены в полном объеме. Запланированные значения показателей (индикаторов) достигнуты по семи показателям из восьми запланированных.

 В результате реализации мероприятий подпрограммы обеспечена летняя занятость детей, в том числе детей находящихся в трудной жизненной ситуации.

 В рамках **подпрограммы 5 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»** осуществлена оплата труда работников управления образования МР «Печора» и МКУ «Централизованная бухгалтерия», произведена оплата коммунальных услуг.

**Итоги реализации муниципальной программы**

 **«Развитие культуры и туризма»**

В целях развития культурного и туристского потенциала МО МР «Печора» в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» выполнены мероприятия по оказанию муниципальных услуг учреждениями культуры, укреплению материально-технической базы, кадровому обеспечению, обеспечению деятельности муниципальных учреждений.

Также в рамках программы реализованы народные проекты в сфере культуры: осуществлен ремонт сцены дома культуры с. Соколово, ремонт помещений библиотеки и культурно-досугового учреждения п. Озёрный, ремонт зрительного зала дома культуры п. Каджером, ремонт зрительного зала в доме досуга д. Даниловка, осуществлена замена входной группы дома культуры пгт. Изъяю для маломобильных групп населения.

 В рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» выполнены работы по капитальному ремонту и утеплению фасада муниципального бюджетного учреждения «Печорский историко-краеведческий музей», в рамках регионального проекта «Цифровая культура» осуществлено создание виртуального концертного зала на базе дома культуры железнодорожников.

 Все основные мероприятия и контрольные события программы выполнены в полном объеме. Из тридцати шести запланированных показателей (индикаторов) значения достигнуты по тридцати двум показателям.

**Итоги реализации муниципальной программы**

 **«Развитие физической культуры и спорта»**

В целях совершенствования системы физической культуры и спорта, создания благоприятных условий для развития массовой физической культуры и спорта в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» реализовывались мероприятия по оказанию муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивным учреждением, развитию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, организации, проведению физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, реализации поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В тестировании норм ВФСК ГТО приняло участие 859 человек, вручено 205 золотых, серебряных, бронзовых знаков отличия ГТО.

 В рамках программы реализованы мероприятия регионального проекта «Спорт-норма жизни» в части приобретения спортивного оборудования и спортивного инвентаря на сумму 0,3 млн. рублей.

 В отчетном периоде в рамках программы организовано и проведено 73 спортивных мероприятия по 18 видам спорта, в которых приняли участие около 2 000 спортсменов, организовано 48 выездов сборных команд и спортсменов района на соревнования различного уровня.

В 2023 году в Спартакиаде среди муниципальных образований Республики Коми команда МО МР «Печора» заняла 3 место, в спартакиаде спортсменов с инвалидностью – 5 место, в спартакиаде ветеранов - 3 место, в спартакиаде «Активное долголетие» - 4 место.

По итогам 2023 года в МО МР «Печора» было присвоено 112 спортивных разрядов, из них: кандидат в мастера спорта присвоен двум спортсменам, 1 спортивный разряд присвоен 26 спортсменам.

В целях популяризации здорового образа жизни среди всех категорий населения, привлечения к регулярным занятиям спортом, а также развития различных видов спорта проводились акции «День открытых дверей». По итогам акции более 500 граждан различного возраста бесплатно посетили спортивные объекты (ледовая арена, бассейн). Показатель остался на уровне прошлого года.

 При МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва г. Печора» в летний период организован детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей, рассчитанный на 110 чел.

Все шесть запланированных к выполнению основных мероприятий программы, выполнены в полном объеме.

Достигнуты значения по девятнадцати показателям (индикаторам) из двадцати трех запланированных. По некоторым достигнутым показателям (индикаторам) значения перевыполнены.

**Итоги реализации муниципальной программы**

 **«Социальное развитие»**

В целях содействия занятости населения МР «Печора» и обеспечения социальной поддержки безработных граждан реализовывались **мероприятия подпрограммы 1 «Содействие занятости населения».** На общественные работы привлечено трое безработных граждан. Запланированное основное мероприятие выполнено, значение индикатора достигнуто.

 В целях оказания социальной поддержки отдельным категориям граждан, повышения авторитета, общественного значения рождения ребенка и престижа семьи **в рамках подпрограммы 2 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан, развитие и укрепление института семьи»** произведены денежные выплаты 192 семьям при рождении ребенка. Пять молодых семей получили свидетельства на право получения социальной выплаты для приобретения (строительства) жилья. Приобретено 12 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из шести запланированных основных мероприятий пять выполнены в полном объеме. Плановые значения показателей (индикаторов) достигнуты по двум показателям из шести запланированных.

В целях эффективного использования потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций **реализовывались мероприятия подпрограммы 3 «Поддержка некоммерческих общественных организаций».** В рамках подпрограммы предоставлена финансовая поддержка трем некоммерческим организациям на заявительной основе на ведение уставной деятельности:

 Печорской районной организацией КРО ООО «Всероссийское общество инвалидов»;

 Местной организации ветеранов Печорского района;

 Печорской местной организации Всероссийского общества слепых.

 На конкурсной основе финансовая поддержка предоставлена Печорской районной организации КРО ООО «Всероссийское общество инвалидов» на реализацию проекта «В гостях у деда Ивана Лун», Автономной некоммерческой организации Межрайонный центр социального обслуживания населения «Припечорье» на реализацию проекта «Жить здорово».

 Запланированные основные мероприятия выполнены в полном объеме. Значения достигнуты по всем запланированным показателям (индикаторам).

В целях улучшения состояния здоровья населения муниципального района в рамках **подпрограммы 4 «Здоровое население»** учреждениями образования, культуры, спорта проводились мероприятия профилактической направленности по ведению здорового образа жизни, отказа от вредных привычек, снижению употребления алкоголя.

Проведены беседы с выпускниками школ по профориентационной работе для поступления в высшие образовательные медицинские организации.

Основные мероприятия и контрольные события выполнены, запланированные значения индикаторов не достигнуты в связи с тем, что на территории района наблюдается нехватка медицинских кадров, а также в связи с увеличением смертности от новообразований, болезней кровообращения.

**По направлению «Развитие системы муниципального управления»** реализованы мероприятия муниципальной программы «Развитие системы муниципального управления»

**Итоги реализации муниципальной программы**

 **«Развитие системы муниципального управления»**

Реализация мероприятий подпрограммы 1 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» направлена на обеспечение долгосрочной стабильности бюджетной системы МО МР «Печора».

 В рамках подпрограммы проведены проверки и ревизии в рамках внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений всех типов:

- 1 выездная ревизия финансово-хозяйственной деятельности, правомерного и целевого использования бюджета муниципального образования сельского поселения;

-1 камеральная проверка финансово-хозяйственной деятельности, правомерного и целевого использования средств бюджета муниципального образования городского поселения;

- 1 выездная ревизия финансово-хозяйственной деятельности, правомерного и целевого использования бюджетных средств казенного учреждения;

- 3 выездные ревизии по теме: проверка выполнения муниципального задания, целевое использование субсидий на иные цели (проверено 22 муниципальных дошкольных учреждения);

- 1 камеральная проверка по теме: проверка предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам и соблюдение условий соглашений об их использовании;

- 3 камеральные проверки соблюдения законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок в соответствии с ч. 3 ст. 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Выявлены нарушения законодательства, нормативных правовых актов органов местного самоуправления, правовых актов учреждений, поселений на сумму 190,51 тыс. рублей.

В рамках повышения открытости и прозрачности бюджетного процесса бюджет МО МР «Печора» и бюджет МО ГП «Печора» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов подготовлены в формате «Бюджет для граждан» и размещены на официальном сайте муниципального района «Печора» и управления финансов МР «Печора», для привлечения широкого круга населения к обсуждению.

Сводная бюджетная роспись бюджета муниципального образования муниципального района «Печора» утверждена 23.12.2022, что позволило своевременно начать финансовый 2023 год.

Отчет об исполнении консолидированного бюджета МР «Печора» представлен в Министерство финансов РК своевременно - 20.02.2023.

Фактическое финансирование расходов бюджета МО МР «Печора», направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований на территории района за 2023 год составило 100% к плановым назначениям, профинансировано 4 254,8 тыс. руб. (план 4 254,8 тыс. рублей).

Основные мероприятия подпрограммы и контрольные события выполнены, плановые значения индикаторов достигнуты.

В результате реализации мероприятий подпрограммы обеспечено устойчивое функционирование бюджетной системы МО МР «Печора», обеспечивающее своевременную и стабильную реализацию муниципальных функций.

В целях повышения эффективности управления структурой и составом муниципального имущества МО МР «Печора» **реализовывались мероприятия подпрограммы 2 «Управление муниципальным имуществом».**

В рамках подпрограммы выполнены мероприятия:

- по признанию прав, регулированию отношений по имуществу для муниципальных нужд и оптимизации состава (структуры) муниципального имущества (в отчетном периоде заключено 3 контракта на выполнение работ по инвентаризации бесхозяйного имущества, 12 договоров на оказание услуг по оценке имущества для приватизации; 7 договоров на проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности). В рамках исполнения мероприятий по организации технической инвентаризации и паспортизации заключено и исполнено 7 контрактов (договоров).

По вовлечению муниципального имущества в экономический оборот заключено и исполнено 10 договоров по оценке рыночной стоимости арендной платы движимого и недвижимого имущества в год, а также земельных участков.

Также в рамках подпрограммы произведена выплата заработной платы, оплата льготного проезда, оплачены счета за коммунальные услуги, услуги связи.

Основные мероприятия и контрольные события подпрограммы выполнены, из девяти запланированных индикаторов, значения достигнуты по четырем индикаторам.

В целях создания и развития эффективной системы кадрового обеспечения системы муниципального управления МО МР «Печора» **реализовывались мероприятия подпрограммы 3 «Муниципальное управление»**.

В рамках подпрограммы выполнены мероприятия по осуществлению государственных полномочий и прочих функций, связанных с муниципальным управлением, также произведены расходы, связанные с содержанием администрации МР «Печора» (оплата труда работников администрации, оплата коммунальных услуг, льготный проезд, командировочные расходы), по обеспечению деятельности подведомственных казенных учреждений.

По состоянию на 31.12.23 г. в администрации муниципального района «Печора» осуществляли трудовую деятельность 37 муниципальных служащих. В отчетном периоде 30 специалистов прошли переподготовку, повышение квалификации.

 Показатели эффективности и результативности закреплены в должностных инструкциях муниципальных служащих.

 Запланированные основные мероприятия выполнены. Из восьми запланированных индикаторов (показателей) значения достигнуты по семи показателям.

 В результате реализации мероприятий внедрены механизмы стимулирования и мотивации труда специалистов органов местного самоуправления к исполнению обязанностей на высоком профессиональном уровне, внедрены современные подходы к организации системы дополнительного профессионального образования.

 В рамках подпрограммы **4 «Электронный муниципалитет»** реализуются мероприятия, направленные на повышение уровня открытости и прозрачности деятельности администрации МР «Печора».

 В отчетном периоде осуществлена закупка оргтехники и комплектующих, антивирусных программ, программного обеспечения, средств криптозащиты информации, обеспечен связью труднодоступный населенный пункт.

 Запланированные основные мероприятия выполнены. Не достигнуто значение по одному показателю из десяти запланированных, в связи тем, что не все граждане используют механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном формате.

В целях снижения влияния коррупционных факторов на деятельность органов местного самоуправления МО МР «Печора» и повышения уровня правовой культуры и антикоррупционного поведения населения реализуются мероприятия  **подпрограммы 5 «Противодействие коррупции»**.

 За отчетный период проведена антикоррупционная экспертиза 27 проектов нормативных правовых актов администрации МР «Печора».

 Регулярно проводилась актуализация раздела «Противодействие коррупции» официального сайта муниципального района «Печора».

 В отчетном периоде проводились семинары, направленные на профилактику коррупционных и иных нарушений.

 Все запланированные основные мероприятия и контрольные события выполнены. Не достигнуты значения по четырем показателям из сорока запланированных. Выполнение мероприятий подпрограммы позволило обеспечить совершенствование системы противодействия коррупции, повышение правовой грамотности муниципальных служащих.

 **По направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»** реализованы мероприятия муниципальных программ:

 - «Безопасность жизнедеятельности населения»;

 - «Обеспечение охраны общественного порядка и профилактика правонарушений».

**Итоги реализации муниципальной программы**

 **«Безопасность жизнедеятельности населения»**

В рамках **подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды»** осуществлялись мероприятия по экологическому повышению уровня культуры населения в области охраны окружающей среды, приобретению контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов. Плановые значения достигнуты по двум индикаторам.

 Реализация мероприятий **подпрограммы 2 «Защита населения и территории муниципального «Печора» от чрезвычайных ситуаций»** направлена на обеспечение защиты населения и территории МР «Печора» от чрезвычайных ситуаций.

Выполнены мероприятия по обеспечению функций МКУ «Управление ГО и ЧС». В целях обеспечения безопасности людей в общественных местах, в том числе на водных объектах проведены заседания комиссий по чрезвычайным ситуациям.

 Из четырех запланированных основных мероприятий, три выполнены в полном объеме, одно мероприятие выполнено частично. Плановые значения индикаторов достигнуты.

**Итоги реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение охраны общественного порядка и профилактика правонарушений»**

В рамках выполнения мероприятий **подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»** осуществлялось содействие в организации охраны общественного порядка, укрепление материально-технической базы субъектов, реализующих мероприятия в области профилактики правонарушений, организационное и информационное обеспечение деятельности комиссии по профилактике правонарушений, определение объектов и видов работ для отбывания наказания в виде обязательных работ на территории МР «Печора», организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику социально негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи.

Все запланированные мероприятия выполнены, плановое значение не достигнуто по двум индикаторам из пяти запланированных. В результате проводимых мероприятий снизилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, увеличилась раскрываемость преступлений.

В рамках выполнения мероприятий **подпрограммы 2 «Профилактика алкоголизма и наркомании»** осуществлялось совершенствование системы профилактики злоупотребления наркотическими средствами и другими психоактивными веществами среди различных категорий населения, прежде всего молодежи и несовершеннолетних. В целях формирования здорового образа жизни, в образовательных организациях проводились тематические беседы о вреде алкоголя, наркомании, токсикомании и табакокурения.

Все запланированные мероприятия выполнены, плановое значение не достигнуто по одному индикатору из трех запланированных. В результате проводимых мероприятий снизилось количество граждан, в том числе несовершеннолетних состоящих на профилактическом учете у врача нарколога.

В целях совершенствования системы предупреждения терроризма и экстремизма, минимизации их последствий реализовывались мероприятия **подпрограммы 3 «Профилактика терроризма и экстремизма».**

В рамках подпрограммы осуществлена оплата услуг связи для функционирования системы видеонаблюдения, проведен текущий ремонт, обслуживание систем видеонаблюдения, приобретены камеры видеонаблюдения.

Из двух запланированных основных мероприятий, одно выполнено в полном объеме, одно выполнено частично.

Плановые значения показателей (индикаторов) достигнуты по пяти показателям из шести запланированных.

В результате выполнения мероприятий оказано противодействие распространению идеологи терроризма и экстремизма.

Мероприятия **подпрограммы 4 «Повышение безопасности дорожного движения»** направлены на сокращение дорожно-транспортных происшествий, а также количества лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий. Выполнены мероприятия:

- по замене устаревшего светофорного оборудования на регулируемых перекрестках;

- по ремонту светофорных объектов на регулируемых перекрестках;

- по обеспечению безопасного участия детей в дорожном движении.

Из трех запланированных основных мероприятий одно выполнено в полном объеме, одно мероприятие выполнено частично, одно не выполнено. Значение по одному целевому показателю (индикатору) из трех запланированных не достигло установленного значения, в связи с тем, что увеличилось количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

***2.* *Сведения о выполнении расходных обязательств МО МР «Печора» и использовании иных средств на выполнение мероприятий муниципальных программ МО МР «Печора»***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | План тыс. рублей) | Исполнено (тыс. рублей) | % исполнения | Доля в общих расходах(%) |
|  Развитие экономики  | 1 397,7 | 1 384,3 | 99,0 | 0 |
|  Развитие агропромышленного комплекса | 120,0 | 94,3 | 78,6 | 0 |
|  Жилье, жилищно – коммунальное хозяйство и территориальное развитие | 354 952,6 | 270 814,6 | 76,3 | 10,4 |
|  Развитие образования | 1 648 695,6 | 1 640 953,0 | 99,5 | 63,2 |
| Развитие культуры и туризма  | 319 070,4 | 316 288,7 | 99,1 | 12,2 |
| Развитие физической культуры и спорта  | 98 707,5 | 98 182,0 | 99,5 | 3,8 |
| Развитие системы муниципального управления  | 233 242,7 | 216 653,1 | 92,9 | 8,3 |
| Безопасность жизнедеятельности населения | 26 855,2 | 26 213,2 | 98,0 | 1,0 |
| Социальное развитие  | 13 710,7 | 12 152,0 | 88,6 | 0,5 |
| Обеспечение охраны общественного порядка и профилактика правонарушений | 2 656,3 | 1 683,2 | 63,4 | 0 |
| Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Печора» на 2018-2025 годы | 16 125,4 | 14 692,7 | 91,1 | 0,6 |
| ИТОГО | 2 715 534,1 | 2 599 111,1 | 95,7 | 100 |

# 2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ МО МР «Печора»

# за 2023 год

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы количественно характеризуют ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы.

Обязательным условием высокой эффективности реализации муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки.

В 2023 году соотношение установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ и подпрограмм муниципальных программ МО МР «Печора» сложилось следующим образом:

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, входящей в состав муниципальной программы | Количество установлен-ных целевых показателей (индикаторов) | Из общего количества установленных целевых показателей (индикаторов) в 2023 году | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- |
| достигнуто | не достигнуто |
| **Развитие экономики** | **6** | **6** | **0** |  |
| Стратегическое планирование на территории муниципального района «Печора» | 2 | 2 | 0 |  |
| Инвестиционный климат на территории муниципального района «Печора» | 2 | 2 | 0 |  |
| Малое и среднее предпринимательство | 6 | 6 | 0 |  |
| **Развитие агропромышленного и комплекса** | **5** | **4** | **1** | Значения индикаторов не достигнуты в связи со снижением площадей, занятых под картофелем и овощами |
| Развитие сельского хозяйства | 4 | 2 | 2 |
| **Жилье, жилищно – коммунальное хозяйство и территориальное развитие** | **13** | **5** | **5** | Значения индикаторов не достигнуты в связи с тем, что не всеми собственниками жилых помещений установлены приборы учета энергетических ресурсов |
| Улучшение состояния жилищно – коммунального комплекса  | 4 | 1 | 3 | Не достигнуто значение индикатора по количеству многоквартирных домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту, доле отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения  |
| Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства и создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения муниципального района «Печора» | 8 | 6 | 2 | Не достигнуто значение показателя по вводу в действие жилых домов, количеству населенных пунктов, поставленных на учет в ЕГРН |
| Дорожное хозяйство и транспорт  | 5 | 4 | 1 | Снизилась доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения отвечающих нормативным требованиям |
| Повышение собираемости средств с потребителей (население) за жилищно -коммунальные услуги  | 1 | 0 | 1 | Значение индикатора не достигнуто, в связи с увеличением объема задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  | 11 | 9 | 2 | Значение индикатора не достигнуто в связи с увеличением объемов потребления электроэнергии, тепловой энергии в муниципальных учреждениях |
| Улучшение состояния территорий муниципального района «Печора» | 2 | 2 | 0 |  |
| **Развитие образования** | **18** | **17** | **1** | Значение индикатора не достигнуто, т. к. не все дети посещают детский сад по инициативе родителей, при этом охват дошкольным образованием составляет 100% |
| Развитие системы дошкольного образования  | 7 | 5 | 2 | Значение индикатора не достигнуто, т. к. не все дети посещают детский сад по инициативе родителей, при этом охват дошкольным образованием составляет 100% |
| Развитие системы общего образования  | 22 | 19 | 3 | Значения индикаторов не достигнуты в связи с увеличением количества учащихся во вторую смену, а также в связи с тем, что в образовательных организациях расположенных в сельской местности школьные спортивные клубы уже были созданы в 2022 году  |
| Дети и молодежь  | 19 | 17 | 2 | Значение индикатора не достигнуто в связи с уменьшением количества детей, состоящих на внутришкольном учете |
| Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков  | 8 | 7 | 1 | Значения показателей не достигнуты, в связи с уменьшением финансирования ГУ РК «ЦЗН г. Печоры» на мероприятия по занятости несовершеннолетних |
| Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | 1 | 0 | 1 | Не все запланированные значения индикаторов программы достигнуты |
| **Развитие культуры и туризма** | **36** | **32** | **4** | Значения индикаторов не достигнуты в связи с отсутствием необходимости издания рекламно-информационных материалов о туристских услугах, а также в связи с тем, что ранее в количество экспонированных музейных предметов включалось количество музейных предметов, экспонируемых в электронном виде |
| **Развитие физической культуры и спорта**  | **23** | **19** | **4** | Значения индикаторов не достигнуты в связи со снижением числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физкультурой и спортом, а также количества спортсменов выполнивших норматив не ниже 1 спортивного разряда |
| **Развитие системы муниципального управления**  | **12** | **11** | **1** | Значение индикатора не достигнуто в связи со снижением объема налоговых и неналоговых доходов и увеличением объема безвозмездных поступлений |
| Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом  | 12 | 12 | 0 |  |
| Управление муниципальным имуществом  | 9 | 4 | 5 | Значения индикаторов не достигнуты в связи с выявлением нарушений в ходе проведения проверок использования имущества, которые устранены не в полном объеме, изъятием аварийного жилищного фонда и приобретением жилых помещений в рамках переселения граждан из аварийного жилья |
| Муниципальное управление  | 8 | 7 | 1 | Не достигнуто значение показателя по доле муниципальных служащих уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе |
| Электронный муниципалитет | 10 | 9 | 1 | Значение индикатора не достигнуто, в связи с тем, что не все граждане используют механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном формате |
| Противодействие коррупции  | 40 | 36 | 4 | Не достигнуты значения показателей в связи с наличием установленных фактов коррупционных правонарушений в органах местного самоуправления |
| **Безопасность жизнедеятельности населения**  | **2** | **1** | **1** | По одному показателю отсутствуют статистические данные |
| Охрана окружающей среды  | 2 | 2 | 0 |  |
| Защита населения и территории муниципального района «Печора» от чрезвычайных ситуаций | 3 | 3 | 0 |  |
| **Социальное развитие**  | **10** | **5** | **5** | Значения показателей не достигнуты в связи со снижением коэффициента рождаемости, увеличением коэффициента смертности, увеличением естественной убыли населения |
| Содействие занятости населения  | 1 | 1 | 0 |  |
| Социальная поддержка отдельных категорий граждан, развитие и укрепление института семьи  | 6 | 2 | 4 | Значения показателей не достигнуты в связи со снижением количества семей получивших выплату при рождении ребенка, не произведена денежная выплата инвалиду на приобретение жилья, в связи с тем, что не установлено его местонахождение. |
| Поддержка некоммерческих общественных организаций  | 3 | 3 | 0 |  |
| Здоровое население  | 5 | 0 | 5 | Не достигнуто значение индикаторов по обеспеченностью врачами, а также смертности от новообразований, болезней системы кровообращения |
| **Обеспечение охраны общественного порядка и профилактика правонарушений** | **2** | **2** | **0** |  |
| Профилактика преступлений и иных правонарушений | 5 | 3 | 2 | Увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступлений |
| Профилактика алкоголизма и наркомании | 3 | 2 | 1 | Значение индикатора не достигнуто в связи с тем, что увеличилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков  |
| Профилактика терроризма и экстремизма | 6 | 5 | 1 | Значение индикатора не достигнуто, в связи с тем, что специалист не обучался в области межэтнических и межконфессиональных отношений |
| Повышение безопасности дорожного движения | 3 | 2 | 1 | Значение индикатора не достигнуто, в связи с тем, что увеличилось количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях |
| Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Печора» на 2018-2024 годы | **3** | **2** | **1** | Не достигнуто значение показателя по уровню благоустройства дворовых территорий |
| Благоустройство дворовых и общественных территорий | 3 | 2 | 1 | Не достигнуто значение показателя количеству реализованных проектов благоустройства дворовых территорий |
| Управление реализацией проектов благоустройства | 2 | 2 | 0 |  |

# 3. Оценка эффективности реализации

# муниципальных программ МО МР «Печора»

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ были определены в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Печора», утвержденной постановлением администрации МР «Печора» от 21.07.2014г. № 1157/1.

| Наименование муниципальной программы | Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы | Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы | Эффективность реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| **Развитие экономики** | **1** | **0,99** | **93,9%** **(эффективна)** |
| **Развитие агропромышленного комплекса** | **0,67** | **0,79** | **77,25%** **(адекватна)** |
| **Жилье, жилищно – коммунальное хозяйство и территориальное развитие**  | **0,68** | **0,76** | **76,25%****(адекватна)** |
| **Развитие образования**  | **0,89** | **0,99** | **87,25%** **(умеренно эффективна)** |
| **Развитие культуры и туризма**  | **0,89** | **0,99** | **88,8%****(умеренно эффективна)** |
| **Развитие физической культуры и спорта**  | **0,83** | **0,99** | **88%** **(умеренно эффективна)** |
| **Развитие системы муниципального управления**  | **0,87** | **0,93** | **84,5%****(умеренно эффективна)** |
|  **Безопасность жизнедеятельности населения**  | **0,86** | **0,98** | **87,75%****(умеренно эффективна)** |
| **Социальное развитие**  | **0,56** | **0,89** | **71%****(адекватна)**  |
| **Обеспечение охраны общественного порядка и профилактика правонарушений** | **0,74** | **0,63** | **80,0%****(умеренно эффективна)** |
| **Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Печора» на 2018-2024 годы** | **0,75** | **0,91** | **82,5%****(умеренно эффективна)** |

#

# 4. Оценка деятельности ответственных исполнителей

# в части, касающейся реализации муниципальных программ

#  МО МР «Печора»

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что значительные результаты достигнуты в рамках реализации мероприятий **муниципальной программы «Развитие экономики»:**

 - оценка эффективности реализации муниципальной программы **-** эффективна, итог оценки эффективности реализации муниципальной программы – 93,9%;

* целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы по итогам 2023 года достигнуты;
* доля исполнения контрольных событий, запланированных на 2023 год – 100%;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы – 99,0%.

Оценка эффективности реализации **муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»** - умеренно эффективна, итог оценки эффективности реализации муниципальной программы – 88,8%;

* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2023 году - 4 из 36 запланированных;
* доля исполнения контрольных событий, запланированных на 2023 год – 100%;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы – 99,1%.

Оценка эффективности реализации **муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»** - умеренно эффективна, итог оценки эффективности реализации муниципальной программы – 88%;

* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2023 году - 4 из 23 запланированных;
* доля исполнения контрольных событий, запланированных на 2023 год – 100%;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы – 99,5%.

Оценка эффективности реализации **муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения»** - умеренно эффективна, итог оценки эффективности реализации муниципальной программы – 87,75%;

* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2023 году - 1 из 7 запланированных;
* доля исполнения контрольных событий, запланированных на 2023 год –100%;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы – 98%.

Оценка эффективности реализации **муниципальной программы «Развитие образования»** - умеренно эффективна, итог оценки эффективности реализации муниципальной программы - 87,25%;

* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2023 году - 10 из 75 запланированных;
* доля исполнения контрольных событий, запланированных на 2023 год –98,1%;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы – 99,5%.

Оценка эффективности реализации **муниципальной программы «Развитие системы муниципального управления»** - умеренно эффективна, итог оценки эффективности реализации муниципальной программы – 84,5%;

* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2023 году - 12 из 91 запланированных;
* доля исполнения контрольных событий, запланированных на 2023 год – 94,1%;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы – 92,9%.

Оценка эффективности реализации **муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Печора» на 2018-2025 годы»** - умеренно эффективна, итог оценки эффективности реализации муниципальной программы - 82,5%;

* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2023 году - 2 из 8 запланированных;
* доля исполнения контрольных событий, запланированных на 2023 год –90,9%;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы – 91,1%.

Оценка эффективности реализации **муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»** - умеренно эффективна, итог оценки эффективности реализации муниципальной программы – 80%;

* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2023 году - 5 из 19 запланированных;
* доля исполнения контрольных событий, запланированных на 2023 год –75,8%;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы – 63,4%.

Оценка эффективности реализации **муниципальной программы** **«Развитие агропромышленного комплекса» -** адекватна, итог оценки эффективности реализации муниципальной программы – 77,25%;

- количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2023 году, - 3 из 9 запланированных;

* доля исполнения контрольных событий, запланированных на 2023 год – 50%;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы – 78,6%.

Оценка эффективности реализации **муниципальной программы «Жилье, жилищно-коммунальное хозяйство и территориальное развитие»** - адекватна, итог оценки эффективности реализации муниципальной программы –76,25%;

* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2023 году - 14 из 44 запланированных;
* доля исполнения контрольных событий, запланированных на 2023 год – 74,1 %;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы –76,3%.

Оценка эффективности реализации **муниципальной программы «Социальное развитие»** - адекватна, итог оценки эффективности реализации муниципальной программы – 71%;

* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2023 году – 14 из 25 запланированных;
* доля исполнения контрольных событий, запланированных на 2023 год – 90,9%;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы – 88,6%.

В целом, необходимо продолжить реализацию всех муниципальных программ при условии корректировки индикаторов на плановый период 2025-2027 годов с учетом сложившейся социально-экономической ситуации на территории района.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_